制造执行系统（MES）迭代 1

每日站会会议纪要

文档版本：V1.1.0

编制部门：第35组 慧动手项目组

编制日期：2026 年 6 月 8 日

## 会议基本规范

- 会议时间：每日上午 9:30-9:45

- 主持人：张云焯（Scrum Master）

- 记录人：何哲宇（开发团队成员）

- 参会人员：陈俊福（PO）、张云焯（SM）、汪佳佳、夏思羿、何哲宇、申忠佩、刘家伟、李昊璇、张哲源

- 会议形式：线下（启翔楼213）+线上（腾讯会议）+ GitHub Projects 看板同步

- 核心议程：昨日工作完成情况、今日工作计划、阻塞问题同步

## 2026 年 6 月 8 日（周一）

### 一、昨日工作完成（无，冲刺启动日）

- 无（本日为第一次迭代冲刺启动日，全体成员首次集中讨论）

### 二、今日工作计划（讨论与方案确定）

- 全体成员：集中讨论并确定以下内容：

- 项目结构：明确五块分工 — frontend（前端）、backend（后端）、unity/My project（Unity训练端）、gesture-service（手势识别服务）、launcher（本地启动器）

- 项目功能：围绕“工厂员工手部作业虚拟仿真培训”，实现管理员创建/分配任务、学员登录/启动训练、Unity场景交互（阀门、电闸等）、手势识别输入、后端状态流转（pending→running→done）

- 功能划分：前端只管用户操作与展示；后端只管业务数据；Unity专注训练交互；手势识别独立调试；launcher作为网页与本地程序的桥梁

- 技术选型：前端：Vue 3 + Vite + Vue Router + Axios；后端：FastAPI + SQLAlchemy + SQLite；手势识别：Python + OpenCV + MediaPipe；通信：HTTP + WebSocket；训练端：Unity + C#

- 张云焯：建立GitHub Projects看板，初始化冲刺待办列表，制定每日站会规则

### 三、阻塞问题

- 无明确阻塞，全体成员对技术方案达成一致，开发环境即日起可准备。

## 2026 年 6 月 9 日（周二）

### 一、昨日工作完成

- 全体成员：完成迭代1冲刺计划会议，明确了项目结构（frontend、backend、unity、gesture-service、launcher）、项目功能（管理员分配任务、学员训练、手势交互等）、功能划分及技术选型（Vue3、FastAPI、MediaPipe、Unity等）

- 张云焯：建立GitHub Projects看板，初始化冲刺待办列表，制定每日站会规则

### 二、今日工作计划

- 陈俊福：开发HubWorld游戏大厅场景（HubWorld.unity），配置第一人称控制器

- 张云焯：跟进各成员环境依赖，确保Git分支策略（main、feature/*）落地

- 汪佳佳：设计Unity交互界面草图（主大厅、训练菜单布局），产出UI风格初稿

- 夏思羿：搭建MediaPipe手势识别开发环境，编写WebSocket数据转发测试脚本

- 何哲宇：设计训练操作日志字段结构（用户ID、任务ID、操作类型、时间戳、结果）

- 申忠佩：初始化后端项目（FastAPI + SQLite），设计用户、任务、任务分配表结构

- 刘家伟：搭建Unity基础工程，导入XR Interaction Toolkit，准备手势模拟输入方案，完成初始仓库结构搭建（96文件）

- 李昊璇：编写评分规则草案（阀门旋转精度、操作时间、错误次数），整理项目文档模板

- 张哲源：设计管理端页面原型（公司管理、学员管理、任务分配），产出HTML线框图

### 三、阻塞问题

- 无，所有成员按计划推进，手势识别与Unity联调所需的数据格式文档当日内可提供，未出现环境或依赖阻塞。

## 2026 年 6月 10 日（周三）

### 一、昨日工作完成

- 陈俊福：HubWorld游戏大厅基础场景搭建完成（地面、灯光、简易交互）

- 张云焯：分支策略文档已提交至仓库，所有成员分支命名规范统一

- 汪佳佳：训练任务HUD设计稿完成，提交至docs/ui目录

- 夏思羿：手势识别核心模块完成，支持模拟点击、捏合、旋转，WebSocket服务端已启动

- 何哲宇：日志中间件开发完成，开始编写单元测试

- 申忠佩：学员登录接口与任务列表接口开发完成，本地测试通过

- 刘家伟：完成阀门训练任务原型第一版（支持阀门旋转角度追踪、分步判定），完成16次提交

- 李昊璇：评分逻辑伪代码集成至FreeMoveTask.cs（角度达标判定）

- 张哲源：管理端登录页面及学员列表页面开发完成，待联调后端接口

### 二、今日工作计划

- 陈俊福：完善HubWorld场景，添加“进入训练”跳转逻辑，准备提交PR #1

- 张云焯：协调前后端联调环境，确保feature/onlineSystem分支可用

- 汪佳佳：根据刘家伟反馈优化HUD布局，适配不同分辨率

- 夏思羿：优化手势识别灵敏度，处理手势数据抖动问题

- 何哲宇：完成日志中间件与后端API的集成测试，记录测试结果

- 申忠佩：开发管理员接口（创建学员、分配任务），协助张哲源完成管理端联调

- 刘家伟：继续迭代阀门训练任务（增加重启按钮、指尖点击判定、传送带分拣场景）

- 李昊璇：编写训练任务评分细则文档，作为验收标准

- 张哲源：对接申忠佩的管理员接口，完成学员管理页面的动态数据展示

### 三、阻塞问题

- 无，前后端接口定义清晰，联调环境搭建按计划进行；刘家伟阀门训练任务迭代顺利，评分细则文档同步编写中，无阻碍因素

## 2026 年 6 月 11日（周四）

### 一、昨日工作完成

- 陈俊福：完成HubWorld游戏大厅全部功能，提交PR #1并合并至feature/origin

- 张云焯：完成第一次跨模块联调环境搭建，前后端通信正常

- 汪佳佳：HUD优化完成，已交付刘家伟集成至训练场景

- 夏思羿：手势识别灵敏度调优完成，抖动过滤算法生效

- 何哲宇：日志中间件与后端API集成测试通过，可正常记录阀门操作日志

- 申忠佩：完成管理员接口（创建学员、分配任务），与张哲源管理端联调成功

- 刘家伟：完成阀门训练任务的全部迭代（共17次提交），新增传送带分拣训练场景

- 李昊璇：评分细则文档完成，已同步给刘家伟用于最终评分模块集成

- 张哲源：管理端学员管理、任务分配页面完成，提交PR #2并合并

### 二、今日工作计划

- 陈俊福：优化HubCenter环境（静态工厂加载、贴图Quad展示），使用Codex辅助开发

- 张云焯：编写提交规范Issue #6，要求所有PR必须包含变更说明、文件结构等

- 汪佳佳：设计工厂场景内的信息图牌（操作提示、安全标识）

- 夏思羿：测试手势识别与Unity训练场景的实时联调，记录识别延迟数据

- 何哲宇：分析昨日日志数据，统计平均操作耗时与错误率，准备迭代报告素材

- 申忠佩：开发root管理员后端接口（公司表、任务总库），准备PR #10的基础

- 刘家伟：协助申忠佩进行后端与Unity的启动脚本集成（launcher模块）

- 李昊璇：整理本次冲刺的用户手册初稿（轻量化版本）

- 张哲源：开发root管理端前端界面（数据总览、公司管理），配合申忠佩接口

### 三、阻塞问题

- 无，所有计划任务均有明确责任人；PR #1合并顺利，HubCenter优化与root管理端开发同步启动，依赖关系清晰，未发现阻塞

## 2026 年 6 月 12 日（周五）

### 一、昨日工作完成

- 陈俊福：完成HubCenter环境优化原型（静态工厂加载代码），准备PR #5；集成factory1静态工厂场景，提交PR #9

- 张云焯：提交规范Issue #6已发布并跟进；合并PR #5；创建Issue #6（commit与Pull requests规范）

- 汪佳佳：工厂信息图牌设计完成，交付陈俊福集成；协助陈俊福调整图片牌位置与大小

- 夏思羿：手势识别与Unity联调测试完成，延迟稳定在50ms以内；编写手势识别服务部署文档，记录WebSocket端口及配置方式

- 何哲宇：完成第一次迭代日志数据分析，输出初步统计图表；汇总本周日志数据为迭代报告准备素材

- 申忠佩：root管理员后端接口开发完成（公司表、任务总库），编写init_root.py初始化脚本；准备PR #10

- 刘家伟：完成launcher启动脚本集成；协助测试root管理端与训练程序的端到端流程

- 李昊璇：整理训练场景目录并补充基础操作模块，提交PR #7（描述不完整，需补充）；修改PR #7描述，补充变更内容、文件结构

- 张哲源：root管理端前端页面开发完成（RootLogin.vue、RootHome.vue），待申忠佩合并PR #10

### 二、今日工作计划

- 陈俊福：继续完成HubCenter静态工厂场景，增加Tools菜单生成工具；完成PR #9的合并（由张云焯于13:47合并）

- 张云焯：合并PR #9和PR #10，完成本次冲刺主干集成；创建Issue #4、#8（开发计划与文档安排）

- 汪佳佳：配合陈俊福调整工厂场景内的图片牌最终位置；验证前端页面视觉效果

- 夏思羿：完成手势识别服务部署文档终稿；配合刘家伟进行最终手势交互验证

- 何哲宇：整理迭代报告所需日志图表；编写每日站会纪要（本日记录）

- 申忠佩：完成PR #10（feature/onlineSystem → main），将root管理端合并至主干

- 刘家伟：协助测试root管理端与训练程序的端到端流程（分配任务 → 启动训练 → 上报成绩）

- 李昊璇：完成PR #7的最终审核修改；整理文档交付物

- 张哲源：配合申忠佩进行PR #10的最终测试，确保无破坏性改动

### 三、阻塞问题

- 无，各成员工作按计划推进；PR #7需补充描述但不影响主干功能，已安排李昊璇当日补充。所有待合并PR均在当日完成合并；未关闭的Issue（#3、#4、#6、#8）及OPEN状态的PR #7已记录，将在迭代收尾复盘会议中处理

## 迭代 1 每日站会总结

- 整体进度：迭代1（2026.06.08-2026.06.12）共5个工作日，完成方案讨论、Unity入口场景搭建、手势识别核心模块、阀门及传送带训练任务原型、管理端与学员端前后端基础功能、root管理端接口及页面开发，所有计划交付物均按节点推进。

- 未完成情况：PR #7（训练场景目录整理）及Issue #3、#4、#6、#8需在冲刺收尾时明确处理方案，其中PR #7已由李昊璇补充描述并重新提交。

- 延迟与阻塞：无功能延期，所有阻塞均已提前规避或当日解决，团队协作顺畅。

- 团队协作：前端、后端、Unity、手势识别、测试文档团队按交付物责任分工推进，每日站会同步及时，跨模块联调按计划完成。