慧动手

冲刺计划会议纪要

西北工业大学 软件学院

2026年6月

慧动手工厂员工培训系统 迭代1冲刺计划会议纪要

文档版本：V1.0.0
项目组别：二课堂第35组
编制日期：2026年6月13日
文档类型：敏捷开发过程性文档 / Sprint Planning Meeting Minutes

- 会议基本信息

| - 项目名称 | - 慧动手——基于手势识别的工厂员工虚拟仿真培训平台 | - 会议主题 | - 迭代1冲刺计划评审与任务确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 会议时间 | - 2025年11月上旬 14:00-16:00 | - 会议地点 | - 云C2楼思创空间 / 线上协作群同步 |
| - 会议类型 | - Sprint 1 冲刺计划会议 | - 会议方式 | - 线下集中讨论 + 线上资料同步 |
| - 主持人 | - 张云焯（Scrum Master） | - 记录人 | - 李昊璇（测试与文档负责人） |
| - 产品负责人 | - 陈俊福（Product Owner） | - 会议时长 | - 2小时 |
| - 参会人员 | - 陈俊福、张云焯、夏思羿、汪佳佳、申忠佩、何哲宇、刘家伟、李昊璇、张哲源 | - 分发范围 | - 第二课堂35组全体成员、指导教师、项目过程文档归档目录 |

本次会议为“慧动手”项目迭代1正式启动前的冲刺计划会议，会议目标是将前期项目章程、用户故事、范围说明书和课程报告中已经确认的项目方向进一步落地为可执行的迭代任务。会议围绕“基础手势识别能力构建”和“Unity虚拟工厂场景搭建”两条主线展开，重点确认迭代1的开发目标、任务边界、成员分工、验收标准、风险控制和后续协作机制。

迭代1定位为项目的基础能力建设阶段，不追求一次性完成完整培训平台，而是优先打通“摄像头采集 - MediaPipe手势识别 - Unity实时交互 - 工厂训练场景反馈”的核心技术链路。通过本次会议，团队需要形成统一认识：本阶段的关键价值在于验证无穿戴式手势交互方案的可行性，并搭建后续引导式教学、自由练习、模拟考核等培训模式可复用的场景与交互基座。

二、参会人员与角色职责

本次冲刺计划会议由第二课堂35组全体成员参加。会议按照Scrum敏捷开发角色进行组织，各成员结合课程报告中已经确定的团队分工，对迭代1的任务范围、技术重点和协作方式进行了确认。由于“慧动手”项目同时涉及手势识别算法、Unity虚拟仿真、前后端数据支撑、测试验收和过程性文档，因此本次会议特别强调跨角色协作，避免算法、场景、交互、测试各自推进而在后期集成时出现接口不一致或功能脱节的问题。

| - 姓名 | - 敏捷角色/项目角色 | - 迭代1主要职责 | - 参会重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 陈俊福 | - 产品负责人（PO） | - 负责确认项目目标、用户故事优先级、迭代范围和验收标准 | - 明确迭代1必须完成的核心价值，控制范围蔓延 |
| - 张云焯 | - Scrum Master / Unity协作开发 | - 负责会议组织、迭代推进、风险协调、场景整合与任务跟踪 | - 组织任务拆分，协调成员协作，保证冲刺节奏 |
| - 夏思羿 | - 算法开发 | - 负责MediaPipe手势识别、手部关键点检测、抓握/点击/旋转等基础手势逻辑 | - 明确手势识别技术路线、输入输出格式和识别稳定性要求 |
| - 汪佳佳 | - Unity/前端交互开发 | - 负责训练界面、操作提示、按钮反馈、部分基础交互场景实现 | - 讨论交互反馈、UI提示和用户操作体验 |
| - 申忠佩 | - Unity/前端交互开发 | - 负责虚拟手显示、抓取释放、物体移动、训练任务联调 | - 重点确认Unity端手势数据接入和基础动作响应机制 |
| - 何哲宇 | - 后端开发 | - 负责训练数据结构设计、操作日志字段、后续评价分析模块接口预留 | - 明确训练行为数据采集范围和后续数据分析需求 |
| - 刘家伟 | - 后端开发 / 运行环境支持 | - 负责Python服务运行配置、数据传输格式、训练记录存储方案 | - 关注Unity-Python通信稳定性、运行环境和数据格式规范 |
| - 李昊璇 | - 测试与文档负责人 | - 负责测试用例、问题清单、运行说明、会议纪要和迭代文档整理 | - 明确验收测试口径、文档归档要求和演示流程 |
| - 张哲源 | - 测试与文档负责人 | - 负责测试用例、问题清单、运行说明、会议纪要和迭代文档整理 | - 明确验收测试口径、文档归档要求和演示流程 |

从角色职责上看，迭代1的核心工作不是单一模块开发，而是多个模块之间的“首次打通”。其中，陈俊福作为产品负责人，重点负责判断哪些功能必须进入本次迭代，哪些功能应放入后续产品待办列表；张云焯作为Scrum Master，负责把会议结论转化为可跟踪的任务，并在迭代期间持续同步阻塞问题；夏思羿承担算法侧关键风险，需保证手势识别数据能够稳定输出；汪佳佳和申忠佩承担Unity端交互落地任务，需要将手势数据转化为可见、可操作、可反馈的虚拟训练动作；何哲宇和刘家伟负责为后续训练记录、能力评价和报告生成预留数据基础；李昊璇则负责将开发成果转化为可验收、可复盘、可提交的测试与过程性文档。

会议确认，迭代1期间所有成员均需围绕“基础手势能力与场景基座”这一共同目标推进工作。任何新增想法，如能力雷达图、企业端统计报表、复杂课程编辑器、完整模拟考试评分等，若不影响迭代1核心链路，则暂时进入产品待办列表，不在本冲刺中展开开发。这样可以确保团队集中资源解决最关键的技术不确定性，为后续迭代扩展引导式教学、自由练习和模拟考核功能打下稳定基础。

三、会议议程

本次会议围绕迭代1“做什么、先做什么、做到什么程度、由谁负责、如何验收”展开。由于“慧动手”项目同时具有课程实训、技术验证和产品原型开发三重属性，会议议程不仅关注任务拆分，也重点讨论了技术风险、演示可行性和过程文档留痕要求，确保迭代1结束时能够形成可运行、可展示、可验收的阶段性成果。

| 序号 | 议程主题 | 讨论重点 | 预期输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明确迭代1总体定位 | 确认本次冲刺是“基础能力建设阶段”，重点打通手势识别与Unity虚拟交互链路 | 形成迭代1开发原则 |
| 2 | 确认迭代1核心目标 | 明确基础手势识别、虚拟手显示、基础操作训练、工厂大厅搭建等重点内容 | 确认冲刺目标与交付边界 |
| 3 | 梳理冲刺待办项 | 从用户故事和课程报告中筛选本轮必须完成项，区分Must Have与Should Have | 形成迭代1冲刺待办列表 |
| 4 | 明确技术实现路线 | 讨论MediaPipe识别、Python服务、Unity通信、WebSocket数据传输和场景响应方式 | 明确核心技术链路 |
| 5 | 拆分任务与认领 | 将任务拆分到算法、Unity交互、后端支撑、测试文档等角色 | 形成责任人和协作人清单 |
| 6 | 确认验收标准 | 明确每项任务的完成定义，包括识别准确性、交互响应、场景可运行性和文档完整性 | 形成DoD与验收口径 |
| 7 | 识别风险与制定应对措施 | 分析手势识别精度、通信稳定性、场景拥挤、进度延误、演示环境差异等风险 | 形成风险清单和应对方案 |
| 8 | 确定会议机制与后续行动 | 明确每日站会、任务同步、代码提交、测试记录和文档归档规则 | 形成后续行动项和跟踪机制 |

会议首先由陈俊福说明迭代1的产品目标和优先级：本阶段不以完整后台管理系统或复杂评价报表为主要目标，而是优先验证“真实手势能否自然控制虚拟工厂设备”。因此，抓握/放开、指尖点击、旋转识别、基础场景交互和任务入口被确定为本轮冲刺的核心内容。对于课程报告中提到的三种培训模式、数据驱动评价体系和能力画像等内容，会议认为这些属于后续迭代的重要目标，但需要建立在稳定交互基座之上。

随后，张云焯组织团队对冲刺待办项进行拆分，重点区分“必须完成”和“可延后优化”两类任务。会议确认，迭代1必须交付一个能运行的工厂训练大厅，用户可以在大厅中自由移动，通过任务工位进入基础训练场景；同时，Python端需要能够打开摄像头并识别手部关键点，Unity端需要能够接收并映射手部数据，实现至少抓取、点击、旋转等基础操作。对于UI美化、场景资源丰富、训练评分、历史记录等内容，则根据进度进行适度优化。

在技术路线讨论中，夏思羿重点说明了MediaPipe Hands在手部关键点识别方面的可行性，并提出需要关注光照、遮挡、摄像头分辨率和手部快速移动带来的识别波动。申忠佩和汪佳佳结合Unity实现提出，手势数据不能直接等同于操作结果，需要通过阈值、冷却时间、状态机和平滑算法转化为稳定交互。何哲宇和刘家伟补充指出，即使迭代1暂不完成完整后端，也应提前约定操作日志和训练记录的数据字段，避免后续评价系统重构。李昊璇则强调每项功能都需要保留测试记录和问题清单，便于形成课程过程性文档。

会议最后确认，迭代1的会议机制采用“每日短同步 + 阶段性演示”的方式推进。每日站会重点同步进度、阻塞和当天目标；每完成一个基础动作或场景模块，都需要进行一次小范围演示和测试记录。所有会议结论、任务调整和风险变化需及时写入冲刺待办跟踪表，保证后续评审时能够证明团队按敏捷流程持续推进，而不是仅在最终阶段补写文档。

四、核心讨论内容与结论

（一）迭代开发策略确认

会议首先围绕迭代1的开发策略进行了讨论。根据课程报告中对“慧动手”项目的定位，本系统最终希望形成一个集无穿戴式手势识别、Unity虚拟仿真训练、引导式教学、自由练习、模拟考核和数据驱动评价于一体的工厂员工培训平台。但从当前项目阶段看，系统仍处于核心能力搭建初期，最大的技术不确定性并不在页面数量或业务表单，而在于真实手势能否稳定、自然地控制虚拟场景中的工业设备。

因此，会议对两种迭代推进方案进行了比较。

| 方案特性 | 方案一：业务闭环优先 | 方案二：交互基座优先 |
| --- | --- | --- |
| 核心思路 | 优先完成登录、课程学习、训练记录、模拟考核等完整业务流程，使系统尽快呈现“培训平台”的完整形态。 | 优先完成手势识别、Unity交互、基础动作和工厂场景，使系统先具备稳定的虚拟操作能力。 |
| 迭代1重点 | 登录注册、课程列表、学习页面、简单训练任务、基础记录展示。 | MediaPipe手势识别、Python-Unity通信、虚拟手显示、抓取释放、点击、旋转、推拉、工厂大厅与工位入口。 |
| 优点 | 业务结构完整，汇报时容易体现平台化思路。 | 技术风险前置，能尽早验证项目核心创新点，后续扩展训练模式更稳。 |
| 缺点 | 可能出现“页面完整但手势交互薄弱”的问题，无法突出项目特色。 | 前期业务闭环不够完整，需要通过技术演示体现阶段价值。 |
| 适用情况 | 适合传统Web管理系统或需求稳定的信息管理类项目。 | 适合本项目这种技术验证和交互体验占核心地位的虚拟仿真项目。 |
| 会议结论 | 不作为本轮主方案，可作为后续平台功能完善方向。 | 正式采用，作为迭代1开发主线。 |

经讨论，团队一致决定采用“交互基座优先”的迭代策略。理由如下：

第一，本项目的差异化价值在于“无需穿戴设备，通过真实手势完成虚拟工业操作”。如果迭代1不能证明这一点，后续即使补充课程管理、学习记录或报告页面，也难以体现项目核心特色。

第二，手势识别与Unity交互具有较强技术不确定性。MediaPipe识别结果会受光照、摄像头角度、手部遮挡、动作速度等因素影响；Unity端还需要将连续的关键点坐标转化为稳定的抓取、点击、旋转和推拉动作。如果这些问题后期才处理，可能导致大量场景和功能返工。

第三，基础动作具有高度复用价值。抓取、释放、点击、旋转、推拉等动作不仅服务于迭代1演示，也会成为后续引导式学习、自由练习、模拟考核、综合任务串联的底层能力。因此，在第一轮冲刺中优先实现和打磨这些动作，符合敏捷开发中“优先交付高风险、高价值能力”的原则。

第四，工厂大厅场景是后续功能组织的载体。通过大厅中的多个训练工位，团队可以将不同基础动作拆分为独立训练任务，既便于开发和测试，也便于后续扩展更多场景。相比把所有功能堆在一个Demo场景中，大厅式结构更符合真实培训系统的使用逻辑。

最终会议确认：迭代1不以“完成所有培训业务流程”为目标，而以“打通真实手势输入到虚拟工厂操作反馈的核心链路”为目标。业务端登录、企业管理、完整课程编辑、能力雷达图和训练报告等内容暂列入后续产品待办列表。

（二）迭代1核心目标确认

会议明确，迭代1的总体目标为：

完成“慧动手”工厂员工虚拟仿真培训平台的基础交互能力建设，打通Python手势识别服务与Unity虚拟训练场景之间的数据链路，实现若干典型工业基础手势操作，并搭建可扩展的真实工厂训练大厅，为后续三种培训模式和数据评价体系提供稳定技术底座。

围绕这一目标，会议将迭代1拆解为五个核心目标。

| 目标编号 | 目标名称 | 具体说明 | 完成判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 手势识别服务可运行 | 使用摄像头采集手部图像，通过MediaPipe识别21个手部关键点，并计算基础手势状态 | Python服务可启动，摄像头画面正常，能持续输出手部数据 |
| G2 | Unity数据接入完成 | Unity客户端能够接收Python端传输的手部坐标、捏合强度、点击点等数据 | Unity场景中的虚拟手能跟随真实手移动 |
| G3 | 基础操作动作可交互 | 实现抓取/释放、指尖点击、旋转、推拉等基础动作 | 至少3类基础动作可在真实摄像头输入下完成 |
| G4 | 工厂大厅场景成型 | 搭建较真实的工厂大厅，包含生产线、设备区、仓储区、控制区和训练工位 | 用户可在大厅自由移动，并从工位进入训练场景 |
| G5 | 迭代演示与文档完整 | 形成可演示流程、运行说明、测试记录和问题清单 | 能完成一次从启动服务到进入训练任务的完整演示 |

会议特别强调，迭代1的“完成”不是指视觉上看起来有一个场景，而是需要形成可运行、可复用、可验证的系统增量。具体来说，团队必须能在实际演示环境中完成以下流程：

1.启动Python手势识别服务，摄像头正常打开；

2.打开Unity项目，进入工厂训练大厅；

3.在大厅中自由移动，查看训练工位；

4.进入至少一个基础训练场景；

5.通过真实手势完成抓取、点击或旋转等操作；

6.系统给出明确的视觉反馈或状态提示；

7.测试成员记录运行结果、问题和改进建议。

（三）冲刺范围边界确认

为了避免迭代1范围过大，会议对本轮冲刺范围进行了明确划分。

| 分类 | 纳入迭代1 | 暂不纳入迭代1 |
| --- | --- | --- |
| 手势识别 | 摄像头采集、手部关键点识别、抓取/点击/旋转基础判断 | 复杂手势库训练、大规模手势样本采集、个性化模型训练 |
| Unity交互 | 虚拟手显示、抓取释放、点击按钮、阀门旋转、推拉开关 | 完整物理仿真、高精度工业设备参数模拟 |
| 场景搭建 | 工厂大厅、训练工位、基础设备布景、传送带分拣场景 | 完整工厂数字孪生、复杂生产流程仿真 |
| 培训模式 | 基础自由练习与单项操作训练 | 完整引导式教学、模拟考试、自动评分体系 |
| 数据能力 | 操作日志字段预留、训练数据结构初步设计 | 能力雷达图、成长报告、企业级统计报表 |
| UI体验 | 任务菜单、基础状态提示、场景入口提示 | 完整企业后台、课程编辑器、班级管理界面 |

会议认为，范围边界的明确对于本项目尤为重要。由于Unity场景和手势交互都具有较强可扩展性，开发过程中很容易出现“想再加一个动作”“想再做一个设备”“想再美化一个场景”的情况。如果不进行控制，迭代1可能在局部效果上投入过多时间，而无法形成稳定的基础能力。因此，陈俊福作为PO明确提出：凡是不服务于“基础手势 + 基础场景 + 基础交互”主线的功能，原则上进入产品待办列表，不在本次冲刺中强行开发。

（四）关键技术路线确认

会议对迭代1的技术路线进行了确认，初步确定采用“Python识别服务 + WebSocket数据传输 + Unity交互渲染”的架构。

| 技术环节 | 选型/实现方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 手势识别 | Google MediaPipe Hands | 获取21个手部关键点，计算手势状态 |
| 后端服务 | Python | 负责摄像头读取、关键点处理、手势数据封装 |
| 数据通信 | WebSocket | 将手部坐标、捏合强度、点击点等实时发送至Unity |
| Unity客户端 | C#脚本 | 接收数据并驱动虚拟手、交互物体和训练场景 |
| 场景搭建 | Unity + 开源工厂资源 | 构建工厂大厅、生产线、设备和训练工位 |
| 版本协作 | Git分支管理 | 分模块提交，避免场景文件和脚本冲突 |

在技术讨论中，夏思羿提出，MediaPipe输出的是连续关键点数据，本身并不会直接告诉系统“用户正在抓取”或“用户点击了按钮”。因此，算法侧需要根据拇指与食指距离、手掌运动轨迹、关键点变化趋势等信息提取更高层的手势状态。申忠佩和汪佳佳进一步指出，Unity端不能简单地把某一帧识别结果直接作为操作结果，否则容易出现误触发、物体抖动或按钮误点击的问题。Unity端需要引入平滑处理、阈值判断、冷却时间和状态机机制，使交互更加符合真实操作习惯。

刘家伟和何哲宇则从数据结构角度补充，迭代1虽然不开发完整后端平台，但应提前考虑训练记录的基本字段，如任务编号、动作类型、开始时间、结束时间、是否成功、错误次数、关键操作轨迹等。这样后续扩展能力评价、成长报告和训练统计时，可以沿用统一数据结构，避免重复设计。

（五）验收标准初步确认

会议最终确认，迭代1验收不以代码行数或场景数量为主要标准，而以“真实可运行、交互可验证、过程可追溯”为核心标准。

| 验收维度 | 具体标准 |
| --- | --- |
| 可运行性 | 按运行说明启动Python服务和Unity项目后，系统能够进入工厂大厅并运行基础训练任务 |
| 真实性 | 至少部分操作必须基于真实摄像头手势输入完成，而非仅依赖鼠标或键盘模拟 |
| 交互性 | 抓取、点击、旋转等动作应有明确反馈，避免无响应或误触发 |
| 场景完整性 | 工厂大厅应具备真实车间的空间感和功能分区，不应只是空场景或简单方块堆叠 |
| 可扩展性 | 基础交互逻辑应尽量组件化，便于后续添加新训练场景 |
| 文档完整性 | 需提交会议纪要、运行说明、测试记录、问题清单和迭代总结 |
| 演示效果 | 能在课堂或答辩环境中完成一条清晰演示路径，体现项目核心亮点 |

会议形成共识：迭代1的成功标志，是团队能够证明“慧动手”不是静态展示型项目，而是具备真实手势交互能力的工业虚拟培训原型。只要底层链路稳定，后续无论是扩展培训模式、加入评分机制，还是开发企业管理端，都将具备可靠基础。

五、冲刺待办项澄清与任务拆分

在明确迭代1总体目标和技术路线后，会议进一步对冲刺待办项进行了澄清。团队一致认为，迭代1的待办项应围绕“真实手势输入、Unity交互响应、基础工厂训练场景”三个层次展开，而不是简单按照页面或模块数量进行拆分。原因在于，“慧动手”项目的核心体验来自手势识别与虚拟场景之间的实时联动，如果任务拆分过于偏向传统前后端页面开发，容易忽视虚拟仿真项目中最关键的交互稳定性和场景沉浸感。

因此，本次会议将迭代1冲刺待办项划分为六类：手势识别服务、Unity数据接入、基础手势交互、工厂大厅场景、训练任务场景、测试与文档。每一类待办项均明确了负责人、协作人、优先级和验收标准，便于后续每日站会持续跟踪。

（一）冲刺待办项总览

| 待办编号 | 待办项名称 | 负责人 | 协作人 | 优先级 | 预估故事点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP1-01 | Python摄像头采集与MediaPipe识别接入 | 夏思羿 | 刘家伟 | 高 | 8 | 摄像头可正常打开，能实时识别手部21个关键点 |
| SP1-02 | 手势数据封装与WebSocket传输 | 夏思羿 | 刘家伟、申忠佩 | 高 | 8 | Unity可持续接收手部坐标、捏合强度、点击点等数据 |
| SP1-03 | Unity虚拟手显示与平滑跟随 | 申忠佩 | 汪佳佳 | 高 | 6 | 虚拟手能跟随真实手移动，抖动控制在可接受范围内 |
| SP1-04 | 抓取与释放基础交互 | 申忠佩 | 夏思羿 | 高 | 8 | 能通过真实手势抓取物体、移动物体并松手释放 |
| SP1-05 | 指尖点击与按钮触发逻辑 | 汪佳佳 | 申忠佩 | 高 | 6 | 食指完成点击动作后触发按钮，避免单纯靠近即触发 |
| SP1-06 | 旋转阀门基础操作 | 汪佳佳 | 夏思羿 | 中 | 6 | 支持连续旋转，旋转方向与手部运动基本一致 |
| SP1-07 | 推拉开关基础操作 | 申忠佩 | 汪佳佳 | 中 | 5 | 支持推拉动作，开关状态能正确切换 |
| SP1-08 | 传送带分拣基础场景 | 张云焯 | 申忠佩、汪佳佳 | 高 | 8 | 随机生成不同颜色物块，可抓取分拣并显示计数 |
| SP1-09 | 工厂大厅与训练工位搭建 | 张云焯 | 汪佳佳 | 高 | 8 | 用户可在大厅自由移动，并从工位进入训练场景 |
| SP1-10 | 场景切换与任务入口机制 | 张云焯 | 申忠佩 | 高 | 6 | 从大厅选择工位后可进入对应训练任务，并支持返回 |
| SP1-11 | UI任务菜单与操作提示优化 | 汪佳佳 | 李昊璇 | 中 | 4 | 任务菜单清晰、不遮挡画面，支持展开/收缩 |
| SP1-12 | 训练数据结构与日志字段预留 | 何哲宇 | 刘家伟 | 中 | 4 | 明确任务ID、动作类型、时间、结果等核心字段 |
| SP1-13 | 运行环境与启动说明整理 | 刘家伟 | 李昊璇 | 高 | 3 | 能按说明启动Python服务和Unity项目 |
| SP1-14 | 迭代1测试用例与问题清单 | 李昊璇 | 全体成员 | 高 | 5 | 覆盖启动、识别、交互、场景切换和演示流程 |
| SP1-15 | 冲刺过程文档整理 | 李昊璇 | 张云焯 | 中 | 3 | 完成会议纪要、任务跟踪、测试记录和迭代总结 |

从任务拆分结果看，迭代1的工作量集中在算法与Unity联调部分，尤其是SP1-01至SP1-05，它们直接决定系统是否具备真实手势交互能力。会议确认，这几项任务是本次冲刺的“红线任务”，如果这些任务未完成，则迭代1不能视为成功交付。相比之下，UI细节、场景美化、数据字段预留等任务虽然重要，但可根据进度适当调整实现深度。

（二）Must Have / Should Have / Could Have范围划分

为了防止迭代1范围蔓延，会议采用MoSCoW优先级方法对待办项进行了进一步划分。

| 优先级 | 待办项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Must Have 必须完成 | SP1-01、SP1-02、SP1-03、SP1-04、SP1-05、SP1-09、SP1-10、SP1-13、SP1-14 | 直接决定系统能否运行、能否交互、能否演示，是迭代1验收底线 |
| Should Have 应该完成 | SP1-06、SP1-07、SP1-08、SP1-11、SP1-12 | 对系统完整度和展示效果有明显提升，应优先争取完成 |
| Could Have 可以完成 | 场景细节美化、更多设备模型、训练音效、按钮动画、额外提示文案 | 若核心任务完成较早，可作为增强项处理 |
| Won’t Have 本轮不做 | 完整企业后台、能力雷达图、自动评分报告、班级管理、课程拖拽编辑器 | 属于后续迭代内容，不纳入本轮冲刺验收 |

会议特别强调，Must Have任务必须在迭代1结束前形成可运行结果，而不是停留在“代码已写但未联调”的状态。对于Should Have任务，如果出现识别稳定性或场景切换等关键问题，则可以适当压缩实现范围，例如阀门旋转先实现可用版本，后续再优化角度精度和手感；传送带分拣先实现颜色识别与计数，再逐步增加复杂规则和评分机制。

（三）任务依赖关系确认

本次迭代存在明显的技术依赖关系。会议通过梳理后确认，不能所有任务完全并行推进，必须优先打通识别与通信链路，再进行交互动作和场景扩展。

依赖关系说明如下：

第一，SP1-01和SP1-02是所有真实手势交互的前置任务。只有Python端能够稳定输出手部关键点并通过WebSocket传输，Unity端才能进行真实手势驱动的训练操作。如果这两项任务出现阻塞，Unity端可先使用模拟输入完成交互逻辑开发，但最终验收必须切换回真实摄像头输入。

第二，SP1-03是Unity侧所有基础操作的共同依赖。虚拟手显示不仅用于视觉反馈，也用于判断手势位置、抓取点、点击点和旋转中心。会议要求虚拟手显示尽量保持平滑，不追求完全真实的手模型，但必须让用户能够理解自己的手在虚拟场景中的位置。

第三，抓取、点击、旋转和推拉四类动作之间可以并行开发，但都依赖统一的手势数据结构。团队决定避免每个动作单独设计一套输入逻辑，而是由算法侧和Unity侧共同约定基础字段，如手掌中心、食指指尖、拇指指尖、捏合强度、是否检测到手、手势稳定时间等。

第四，工厂大厅与训练工位可以与算法开发并行推进，但场景切换必须与训练任务命名、任务ID和Unity Scene结构保持一致。否则后续可能出现“场景能打开，但任务入口无法进入正确训练内容”的问题。

第五，测试任务不是迭代末尾才开始，而是从第一个可运行功能出现后同步介入。李昊璇需要在开发过程中持续记录每个功能的运行结果、问题表现和复现步骤，避免最后集中测试时无法定位问题来源。

（四）任务认领与工作量确认

结合课程报告中已确定的团队角色和本次冲刺待办项，会议确认迭代1任务认领如下。

| 成员 | 主要认领任务 | 协作任务 | 预估投入 | 本轮交付重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈俊福 | 迭代目标确认、验收标准审查、范围把控 | 参与测试验收和演示路径确认 | 8-10小时 | 保证冲刺目标与项目价值一致 |
| 张云焯 | 工厂大厅、任务入口、场景整合、迭代推进 | 协助Unity交互联调和风险跟踪 | 18-22小时 | 保证大厅与训练任务可串联 |
| 夏思羿 | 手势识别、关键点处理、基础手势判断 | 协助Unity侧调试抓取/点击/旋转阈值 | 22-26小时 | 保证真实手势数据稳定可用 |
| 汪佳佳 | UI提示、按钮交互、阀门旋转、界面优化 | 协助工厂大厅视觉和任务菜单设计 | 18-22小时 | 保证交互反馈清晰、不遮挡画面 |
| 申忠佩 | 虚拟手显示、抓取释放、物体移动、推拉开关 | 协助Python-Unity联调 | 20-24小时 | 保证基础操作能自然完成 |
| 何哲宇 | 训练数据结构、操作日志字段、后续接口预留 | 协助定义任务ID与记录格式 | 10-14小时 | 保证后续评价模块有数据基础 |
| 刘家伟 | Python运行环境、数据传输格式、服务启动说明 | 协助手势服务调试和接口格式确认 | 12-16小时 | 保证运行流程稳定可复现 |
| 李昊璇 | 测试用例、问题清单、会议纪要、迭代文档 | 协助验收标准细化和演示流程整理 | 14-18小时 | 保证测试与过程文档完整 |

会议认为，迭代1的任务分工需要保持“主责明确、协作紧密”。例如，抓取释放虽然由申忠佩负责Unity实现，但实际效果依赖夏思羿提供稳定的捏合数据；按钮点击虽然由汪佳佳负责交互反馈，但测试时需要李昊璇记录误触发和触发困难等问题；场景入口虽然由张云焯负责整合，但需要陈俊福确认每个训练任务是否符合用户故事价值。因此，会议要求所有跨模块任务必须在每日站会上同步接口变化和阻塞情况。

（五）完成定义（Definition of Done）

为保证任务不是“写完代码就算完成”，会议为迭代1制定统一完成定义。任一冲刺任务只有同时满足以下条件，才可标记为Done。

| 完成项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 功能可运行 | 在当前Unity项目和Python环境中能够实际运行，不依赖未提交的本地临时代码 |
| 真实输入可用 | 与手势相关的任务必须至少通过真实摄像头测试一次 |
| 反馈明确 | 用户执行操作后，系统必须有视觉、状态文字或物体变化反馈 |
| 异常可说明 | 若功能存在识别不稳定或体验问题，需在问题清单中记录表现和复现条件 |
| 代码已提交 | 修改内容需要提交到指定分支，提交信息能说明改动目的 |
| 文档已更新 | 涉及运行方式、交互方式或验收标准变化时，必须同步更新文档 |
| 已通过测试 | 测试负责人完成基础测试记录，确认无阻断性问题 |

会议补充说明，对于Unity场景和手势交互类任务，完成定义尤其要关注“可体验性”。如果某项功能理论上能运行，但用户难以触发、误触发频繁、界面遮挡严重或场景入口不清晰，则不能视为真正完成，只能标记为“已实现待优化”。这一标准将作为迭代1评审和后续回顾的重要依据。

六、时间排期对齐

本次会议对项目整体迭代节奏进行了重新确认。结合课程实训周期、团队实际开发时间和项目技术复杂度，团队决定采用“短周期、高频交付、每日验收”的敏捷推进方式。整个项目共划分为三个迭代，其中迭代1为3天，迭代2为2天，迭代3为2天。相比传统软件项目按周推进，本项目周期更短，因此每个迭代都必须聚焦最关键的可交付成果，避免在单个细节上过度投入。

本次会议重点规划的是迭代1。会议确认，迭代1作为项目的基础能力建设阶段，周期为3天，主要目标是完成核心手势识别链路、基础交互动作和工厂大厅场景雏形。迭代1不追求完整培训业务闭环，而是必须保证系统能够完成一次从“摄像头识别真实手势”到“Unity场景产生操作反馈”的完整技术验证。

（一）整体迭代节奏安排

| 迭代阶段 | 持续时间 | 核心主题 | 阶段目标 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迭代1 | 3天 | 基础手势与场景基座 | 打通Python手势识别、Unity交互、基础训练场景和工厂大厅 | 可运行手势交互Demo、基础训练场景、工厂大厅雏形 |
| 迭代2 | 2天 | 手势扩展与训练模式完善 | 扩展更多工业基础动作，完善自由练习和引导提示 | 多操作训练场景、引导式提示、基础练习流程 |
| 迭代3 | 2天 | 综合集成与验收优化 | 串联完整演示流程，补充测试、文档和最终展示效果 | 综合演示版本、测试报告、用户说明、最终汇报材料 |

会议认为，三个迭代之间应形成清晰递进关系：迭代1解决“能不能做”，迭代2解决“做得是否丰富”，迭代3解决“能否完整展示和验收”。因此，迭代1的质量将直接影响后续两轮迭代。如果迭代1中手势识别、Unity通信或基础交互不稳定，迭代2和迭代3将无法顺利扩展复杂培训功能。

（二）迭代1三天详细排期

| 时间 | 主要目标 | 重点任务 | 责任角色 | 当日验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1天 | 技术链路打通 | 配置Python环境；接入MediaPipe；完成摄像头采集；确定手势数据格式；Unity端接收基础数据 | 夏思羿、刘家伟、申忠佩 | Python服务可启动，Unity能接收并显示基础手部数据 |
| 第2天 | 基础动作实现 | 完成虚拟手显示；实现抓取/释放；实现指尖点击；初步实现旋转或推拉操作 | 申忠佩、汪佳佳、夏思羿 | 至少完成抓取和点击两个真实手势交互动作 |
| 第3天 | 场景整合与演示 | 搭建工厂大厅；配置训练工位；完成场景切换；整理运行说明；执行基础测试 | 张云焯、汪佳佳、李昊璇、全体成员 | 能从大厅进入训练场景，并完成至少一条完整演示路径 |

第1天的重点是技术链路而不是界面效果。团队需要优先确认Python服务能稳定打开摄像头，并通过MediaPipe识别手部关键点。夏思羿负责识别逻辑和关键点处理，刘家伟协助整理运行环境和数据传输格式，申忠佩负责Unity端接收数据并进行初步可视化。会议要求第1天结束时，不能只停留在“算法单独可运行”，而必须至少完成一次Python到Unity的数据联通验证。

第2天的重点是基础动作。抓取、释放和点击被确定为最优先动作，因为它们是后续物体搬运、按钮操作、传送带分拣、开关控制等训练任务的共同基础。旋转阀门和推拉开关作为工业场景中高频操作，也需要在第2天形成可用雏形。会议确认，如果当天时间不足，旋转和推拉可以先实现基础版本，后续再优化灵敏度、角度精度和操作手感。

第3天的重点是整合和演示。张云焯负责将基础动作和训练场景接入工厂大厅，确保用户可以从大厅工位进入对应训练任务；汪佳佳负责UI提示和场景视觉优化，避免界面遮挡；李昊璇负责测试记录、问题清单和运行说明整理。第3天结束时，团队必须形成一个可展示版本，能够完整演示“启动服务 - 进入大厅 - 选择工位 - 完成基础手势操作”的流程。

（三）关键里程碑

| 里程碑编号 | 里程碑名称 | 完成时间 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 手势识别服务可运行 | 迭代1第1天结束 | 摄像头正常打开，MediaPipe能识别手部关键点 |
| M2 | Unity接收手势数据 | 迭代1第1天结束 | Unity端能接收并显示手部位置或虚拟手 |
| M3 | 基础动作可交互 | 迭代1第2天结束 | 能通过真实手势完成抓取、释放或点击 |
| M4 | 工厂大厅可进入 | 迭代1第3天上午 | 用户能在大厅中自由移动并看到训练工位 |
| M5 | 迭代1演示版本完成 | 迭代1第3天下午 | 能完成至少一条完整演示路径，并形成测试记录 |

（四）会议机制与进度同步

由于迭代1只有3天，会议决定采用高频同步机制。每日开发开始前进行一次短会，确认当天目标；每日开发结束后进行一次简短复盘，确认已完成内容、未完成内容和阻塞问题。

| 会议类型 | 时间安排 | 参与人员 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每天开发开始前 | 全体成员 | 同步昨日完成、今日计划、当前阻塞 |
| 当日复盘 | 每天开发结束后 | 全体成员 | 检查当日交付物，更新任务状态和问题清单 |
| 技术联调会 | 根据阻塞随时召开 | 算法、Unity、后端相关成员 | 解决Python与Unity通信、手势映射、交互误触发等问题 |
| 迭代评审会 | 第3天结束 | 全体成员、指导教师可参与 | 展示迭代1成果，确认是否进入下一迭代 |

会议最终确认，迭代1时间短、任务密集，团队不能等到最后一天才进行集成。算法、Unity和测试必须并行推进，每完成一个可运行功能就立即联调和记录。所有无法在迭代1解决的增强需求，如完整评分系统、能力画像、企业后台、课程编辑器等，统一进入后续产品待办列表，不影响迭代1核心目标交付。

七、风险识别与应对措施

由于“慧动手”项目属于虚拟仿真与手势识别结合的创新型实训项目，迭代1虽然周期只有3天，但涉及Python识别服务、MediaPipe手势关键点检测、Unity实时渲染、WebSocket通信、虚拟手交互、场景搭建和演示测试等多个环节。会议认为，本轮冲刺最大的挑战不是单个功能页面开发，而是多技术模块能否在短时间内稳定联通。因此，团队在会议中对迭代1可能出现的风险进行了集中识别，并制定了对应应对措施。

（一）风险识别总表

| 风险ID | 风险类型 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 手势识别风险 | 光照、摄像头角度、手部遮挡导致MediaPipe识别不稳定 | 高 | 高 | 极高 | 夏思羿 |
| R2 | 通信联调风险 | Python与Unity之间WebSocket通信延迟、断连或数据格式不一致 | 中 | 高 | 高 | 刘家伟、申忠佩 |
| R3 | 交互误触发风险 | 抓取、点击、旋转等动作过于敏感或过于迟钝，影响真实操作体验 | 高 | 高 | 极高 | 申忠佩、汪佳佳 |
| R4 | 进度压缩风险 | 迭代1仅3天，任务过多导致基础链路未完全打通 | 高 | 高 | 极高 | 张云焯 |
| R5 | 场景拥挤风险 | 工厂场景设备堆叠过多，导致画面拥挤、遮挡训练操作 | 中 | 中 | 中 | 张云焯、汪佳佳 |
| R6 | 演示环境风险 | 不同电脑、摄像头或Unity导入状态不同，导致课堂演示失败 | 中 | 高 | 高 | 李昊璇、刘家伟 |
| R7 | 资源协作风险 | 多人同时修改Unity脚本、场景资源或Git分支，产生冲突 | 中 | 中 | 中 | 张云焯 |
| R8 | 文档滞后风险 | 开发节奏快，会议纪要、测试记录和问题清单可能滞后补写 | 中 | 中 | 中 | 李昊璇 |

从风险等级看，R1、R3、R4属于迭代1最关键风险。手势识别和交互误触发直接影响系统核心体验，而进度压缩则决定团队能否在3天内形成可演示成果。会议要求这些风险必须在每日站会中持续跟踪，一旦出现阻塞，需要立即调整范围或采取降级方案。

（二）重点风险分析与应对策略

1. 手势识别稳定性风险

手势识别是项目的技术基础。会议讨论认为，MediaPipe Hands虽然能够较准确地识别手部21个关键点，但在实际使用过程中仍容易受到环境影响。例如光照不足、背景复杂、手部快速移动、手指相互遮挡、摄像头距离过近或过远，都会导致关键点抖动、丢失或误判。如果识别结果不稳定，Unity端即使逻辑正确，也会表现为虚拟手跳动、抓取失败、按钮误触发等问题。

| 应对措施 | 负责人 | 截止时间 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明确推荐使用环境：正面摄像头、充足光照、手部位于画面中央 | 夏思羿 | 第1天 | 降低环境干扰 |
| 对关键点坐标增加平滑处理，避免虚拟手大幅抖动 | 夏思羿、申忠佩 | 第1-2天 | 提升手部显示稳定性 |
| 设置识别丢失容错时间，短时间未识别到手时不立即中断操作 | 夏思羿 | 第2天 | 减少瞬时丢帧影响 |
| 在运行说明中加入摄像头调试建议 | 李昊璇 | 第3天 | 提高演示可复现性 |

会议决定，迭代1不追求复杂手势分类模型训练，而是优先保证基础关键点数据稳定可用。对于复杂或不稳定手势，暂时采用阈值、时间窗口和状态机方式处理，待后续迭代再进一步优化。

2. Unity-Python通信联调风险

“慧动手”系统采用Python端进行手势识别，Unity端负责虚拟场景交互，两者之间需要通过WebSocket传输手势数据。如果通信协议不统一，可能出现Unity收不到数据、字段解析错误、坐标范围不一致、延迟过高等问题。由于迭代1周期很短，通信问题一旦拖延，会直接影响后续所有交互任务。

| 风险表现 | 应对措施 |
| --- | --- |
| Unity无法连接Python服务 | 固定端口号和启动命令，运行说明中明确先启动Python服务再运行Unity |
| 数据字段不一致 | 约定统一JSON字段，如handActive、points、pinchStrength、gripPoint、indexTip |
| 坐标映射不准确 | 在Unity端设置可调映射比例、平滑参数和坐标平面 |
| 传输延迟影响交互 | 优先传输必要字段，避免一次发送过多无关数据 |
| 服务异常退出 | 保留终端错误信息截图，并在问题清单中记录复现步骤 |

会议要求第1天结束前必须完成一次最小通信验证，即Python端发送测试手部数据，Unity端能够接收并显示虚拟手或调试信息。若真实摄像头识别暂时不稳定，Unity端可先使用模拟数据推进交互逻辑，但最终演示必须切换回真实摄像头输入。

3. 基础交互误触发风险

真实手势交互与鼠标点击不同，用户手部动作存在连续性和不确定性。如果直接根据某一帧关键点位置判断动作，很容易出现“手刚靠近按钮就触发”“明明没有抓取物体却跟着手移动”“阀门旋转过于灵敏或不灵敏”等问题。会议认为，这类风险会严重影响用户对系统真实感和可用性的评价。

| 交互动作 | 主要风险 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 抓取/释放 | 未捏合却吸附物体，松手后物体仍跟随 | 设置抓取阈值、释放阈值、确认时间和释放冷却 |
| 指尖点击 | 靠近按钮就触发，或点击动作难以触发 | 区分悬停区域和点击动作，加入下压位移判断 |
| 阀门旋转 | 手向上移动导致阀门位移，旋转角度不符合预期 | 锁定阀门中心，仅根据角度变化计算旋转 |
| 推拉开关 | 推拉方向判断错误或状态抖动 | 设置方向阈值和状态切换冷却时间 |
| 物体移动 | 抓取过程中物体抖动或穿透 | 增加平滑跟随，限制最大速度和移动平面 |

会议决定，迭代1中每个基础动作至少需要经历“可触发 - 可控制 - 可释放/结束”三个状态，不允许只实现单次触发效果。若某个动作短时间内无法达到理想体验，应先保留可用版本，并在问题清单中记录后续优化方向。

4. 三天周期下的进度压缩风险

本项目整体只有三个迭代，其中迭代1为3天，迭代2和迭代3均为2天。会议认为，迭代1时间紧、任务重，如果团队在场景细节、视觉资源或某个复杂动作上投入过多时间，可能导致核心链路无法按时打通。因此，范围控制是本轮冲刺的关键管理任务。

| 控制原则 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 先链路后细节 | 先完成Python-Unity联通，再优化模型、UI和视觉效果 |
| 先基础后复杂 | 先完成抓取、点击，再扩展旋转、推拉和分拣 |
| 先可用后美化 | 先保证任务能进入、动作能完成，再优化场景真实感 |
| 每日必须有产出 | 每天结束时至少形成一个可演示增量 |
| 未完成增强项入待办 | 不影响核心链路的增强功能统一放入后续迭代 |

会议要求张云焯作为Scrum Master每日检查任务进度，若第2天结束时基础手势交互仍未稳定，则第3天不再增加新动作，转为集中修复和整合演示版本。

（三）风险应对矩阵

| 风险ID | 应对策略 | 具体措施 | 触发条件 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 减轻 | 优化光照建议、坐标平滑、识别容错 | 识别丢失频繁或虚拟手明显抖动 | 夏思羿 |
| R2 | 规避/减轻 | 固定数据格式、端口、启动顺序，保留模拟数据模式 | Unity无法稳定接收Python数据 | 刘家伟、申忠佩 |
| R3 | 减轻 | 阈值、冷却、状态机、平滑跟随 | 出现明显误触发或操作困难 | 申忠佩、汪佳佳 |
| R4 | 规避 | 严格控制范围，Must Have优先，增强项延后 | 第2天结束时核心动作未完成 | 张云焯 |
| R5 | 减轻 | 放大工厂大厅，分区布局，减少UI遮挡 | 场景影响观察或操作 | 张云焯、汪佳佳 |
| R6 | 减轻 | 提前在演示设备测试，准备运行命令和备用视频 | 演示前设备环境变化 | 李昊璇、刘家伟 |
| R7 | 减轻 | 按模块分支提交，提交前说明改动范围 | 出现Unity资源或脚本冲突 | 张云焯 |
| R8 | 减轻 | 每日同步记录会议结论和测试结果 | 文档与实际开发不一致 | 李昊璇 |

（四）风险跟踪机制

会议决定，风险管理不作为一次性会议内容，而是在整个迭代1中持续跟踪。每日站会中，所有成员必须同步当前是否存在阻塞风险，尤其是与手势识别、Unity联调和演示环境相关的问题。风险状态分为“未触发、已触发、处理中、已解决、转入后续迭代”五类。

| 风险状态 | 含义 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 未触发 | 风险已识别但暂未发生 | 保持观察 |
| 已触发 | 风险已经影响当前任务 | 立即在站会中提出 |
| 处理中 | 已分配责任人并采取措施 | 每日更新处理进展 |
| 已解决 | 风险影响已消除 | 记录解决方案，作为经验沉淀 |
| 转入后续迭代 | 当前迭代无法完全解决，但不阻塞核心交付 | 进入产品待办或技术债清单 |

会议最后确认，迭代1风险管理的目标不是完全消除所有问题，而是确保关键风险不影响核心演示链路。对于不阻塞本轮交付的问题，例如场景细节不够真实、阀门旋转手感仍需优化、操作数据暂未形成完整评分等，可以记录为后续迭代优化项；对于阻塞性问题，例如Python服务无法启动、Unity无法接收数据、抓取点击完全不可用，则必须优先处理，必要时压缩其他非核心任务。

八、会议决议

经过对迭代目标、任务范围、时间排期、技术路线和风险应对措施的充分讨论，会议形成以下决议。本次会议决议作为迭代1开发执行、任务验收和后续复盘的重要依据，所有成员需按照决议内容推进开发，并在每日站会中同步执行情况。

（一）迭代1开发主线决议

会议一致决定，迭代1采用“基础手势交互与工厂场景基座优先”的开发主线。迭代1周期为3天，重点不放在完整企业后台、复杂课程管理或能力报告生成上，而是优先打通“摄像头采集 - MediaPipe手势识别 - Python数据服务 - Unity虚拟手显示 - 基础工业操作反馈 - 工厂大厅入口”的核心链路。

会议明确，迭代1必须围绕以下三个关键词展开：

| 关键词 | 具体含义 | 对应要求 |
| --- | --- | --- |
| 可运行 | 系统能够按照运行说明启动，并进入Unity工厂大厅 | Python服务和Unity项目均需具备可复现启动流程 |
| 可交互 | 用户能够通过真实手势完成基础操作 | 至少完成抓取/释放、点击或旋转等核心动作 |
| 可扩展 | 当前实现能够支撑后续更多训练任务 | 交互逻辑、任务入口、场景结构尽量组件化 |

会议认为，只有先完成上述基础能力，后续迭代中的自由练习、引导式教学、模拟考核、能力评价和企业端报告才具备真实落地基础。因此，本轮冲刺不允许将主要精力转向与核心链路无关的页面堆叠或视觉细节堆砌。

（二）冲刺范围决议

会议确认，迭代1纳入开发范围的内容包括：

1.Python摄像头采集与MediaPipe手部关键点识别；

2.Python与Unity之间的数据通信；

3.Unity虚拟手显示与手势数据映射；

4.抓取/释放、指尖点击、旋转、推拉等基础交互动作；

5.工厂大厅基础场景搭建；

6.训练工位入口与场景切换机制；

7.至少一个可演示的基础训练任务；

8.运行说明、测试记录、问题清单和过程性文档。

会议同时决定，以下内容不纳入迭代1强制验收范围：

| 暂不纳入内容 | 原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 完整登录注册系统 | 与本轮核心手势验证关系不大 | 放入后续产品待办列表 |
| 企业端课程管理 | 依赖稳定训练任务和数据结构 | 后续迭代展开 |
| 班级管理与学员管理 | 属于平台化管理功能，非本轮重点 | 后续补充 |
| 能力雷达图与成长报告 | 依赖训练数据积累和评分模型 | 先预留数据字段 |
| 完整模拟考核评分 | 需要多个训练任务稳定后才能实现 | 迭代3重点考虑 |
| 高精度工业设备仿真 | 目前先验证交互逻辑，不追求工程级参数仿真 | 作为增强项优化 |

通过上述范围决议，团队避免在短周期内同时开发过多方向，确保迭代1能够形成稳定、明确、可演示的最小可交付增量。

（三）任务执行决议

会议决定，迭代1采用“主责人负责、协作人联调、每日确认”的任务执行方式。每个待办项必须明确负责人，但涉及跨模块的任务必须由相关成员共同验收，不允许仅由单一角色自行判断完成。

| 任务类别 | 主责人 | 协作人 | 决议要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手势识别与关键点处理 | 夏思羿 | 刘家伟、申忠佩 | 第1天必须完成最小可运行版本 |
| Python-Unity通信 | 刘家伟、夏思羿 | 申忠佩 | 统一数据字段和启动方式 |
| Unity虚拟手与抓取释放 | 申忠佩 | 夏思羿、汪佳佳 | 第2天必须完成可交互版本 |
| 点击、旋转、推拉操作 | 汪佳佳、申忠佩 | 夏思羿 | 优先实现可用版本，再优化手感 |
| 工厂大厅与工位入口 | 张云焯 | 汪佳佳、申忠佩 | 第3天完成大厅与训练任务串联 |
| 测试与问题记录 | 李昊璇 | 全体成员 | 每完成一个功能即记录测试结果 |
| 数据结构与日志预留 | 何哲宇、刘家伟 | 陈俊福 | 明确后续评价模块所需字段 |

会议要求，所有任务状态必须在每日站会后更新。任务状态统一分为“未开始、进行中、待联调、待测试、已完成、延期处理”六类。对于标记为“已完成”的任务，必须满足会议前面确认的完成定义，即功能可运行、真实输入可用、反馈明确、测试有记录、问题有说明。

（四）协作机制决议

为了提高3天迭代内的协作效率，会议对团队协作方式作出以下规定：

1.每天至少进行一次站会，必要时晚上进行一次短复盘。

2.算法侧和Unity侧必须保持数据字段同步，任何字段变化需在群内说明。

3.Unity场景和脚本修改需说明影响范围，避免多人同时改同一场景导致冲突。

4.Git提交信息需能反映具体改动，例如“实现虚拟手显示”“优化按钮点击判定”“扩展工厂大厅场景”。

5.遇到阻塞问题超过2小时仍无法解决时，必须在群内提出，不能独自长时间卡住。

6.所有演示相关命令、依赖安装问题和运行异常需同步记录到运行说明或问题清单。

7.测试成员有权将“能运行但体验明显不稳定”的任务标记为“已实现待优化”，不得直接记为完成。

会议特别强调，迭代1的团队协作应以“快速集成、快速反馈”为原则。由于手势识别和Unity交互之间依赖紧密，如果算法、Unity、测试各自独立开发到最后一天再整合，将极易出现难以定位的问题。因此，会议决定每完成一个小功能就立即进行联调，不等待所有模块完成后再集成。

（五）验收与演示决议

会议确认，迭代1结束时必须完成一次阶段性演示。演示不要求覆盖全部项目愿景，但必须体现“慧动手”项目的核心创新点：用户可以用真实手势在虚拟工厂场景中完成工业基础操作。

迭代1演示路径初步确定为：

1.启动Python手势识别服务；

2.打开Unity项目并进入工厂大厅；

3.在大厅中自由移动，查看训练工位；

4.通过工位入口进入一个基础训练任务；

5.使用真实手势完成抓取/点击/旋转等操作；

6.返回大厅或进入其他训练任务；

7.展示测试记录、问题清单和后续优化计划。

| 演示内容 | 是否必须 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| Python服务启动 | 必须 | 摄像头正常打开，无致命报错 |
| Unity大厅运行 | 必须 | 能进入大厅并自由移动 |
| 工位入口 | 必须 | 能从大厅进入训练场景 |
| 真实手势交互 | 必须 | 至少完成一种真实手势操作 |
| 多个训练任务 | 建议 | 若时间允许，展示抓取、点击、旋转等多个任务 |
| 数据报告 | 非必须 | 可说明已预留字段，后续迭代实现 |
| 完整评分体系 | 非必须 | 不作为迭代1验收要求 |

会议决定，若迭代1结束时全部Must Have任务完成，则进入迭代2，继续扩展更多手势和训练模式；若存在核心链路阻塞，则迭代2第一天优先修复阻塞问题，再开展新功能开发。

（六）文档归档决议

会议确认，迭代1过程文档必须与开发同步完成，不能在最终提交前集中补写。李昊璇负责文档归档，张云焯负责审核文档是否与实际开发过程一致，陈俊福负责确认文档中的迭代目标和验收口径是否符合项目方向。

迭代1需归档的文档包括：

| 文档名称 | 负责人 | 完成时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代1冲刺计划会议纪要 | 李昊璇 | 迭代1启动当天 | 记录会议基本信息、任务拆分、风险和决议 |
| 迭代1冲刺待办列表 | 张云焯 | 迭代1启动当天 | 用于跟踪任务状态 |
| 运行环境说明 | 刘家伟、李昊璇 | 迭代1第3天 | 说明Python服务和Unity项目启动方式 |
| 测试用例与问题清单 | 李昊璇 | 迭代1第3天 | 记录功能测试结果和待优化问题 |
| 迭代1阶段成果说明 | 张云焯、陈俊福 | 迭代1结束 | 用于迭代评审与后续回顾 |

会议最终决定，本次会议纪要经全体成员确认后作为迭代1正式执行依据。若迭代过程中出现任务调整，需在每日站会或复盘中记录调整原因，并同步更新冲刺待办列表，保证项目过程可追溯、开发任务可检查、阶段成果可验收。

九、后续行动项

为保证迭代一在 3 天内顺利完成，会议决定将本次冲刺计划中的关键工作转化为明确的会后行动项。所有行动项均需落实到具体责任人、完成时间和交付物，并在每日站会中同步进度。若行动项出现延期、阻塞或技术风险，应由责任人及时在团队群中说明原因，并由 Scrum Master 协调资源处理。

| 编号 | 后续行动项 | 负责人 | 协作人员 | 完成时间 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 确认迭代一冲刺待办列表，锁定本轮开发范围 | 张云焯 | 陈俊福、李昊璇 | 第 1 天上午 | 迭代一 Sprint Backlog | 任务优先级明确，范围不再随意扩张 |
| A2 | 完成 Python 手势识别运行环境检查 | 夏思羿 | 刘家伟 | 第 1 天上午 | Python 环境说明、依赖安装结果 | 摄像头可正常调用，MediaPipe 可正常识别手部关键点 |
| A3 | 确定 Unity 与 Python 之间的数据传输字段 | 刘家伟 | 夏思羿、申忠佩 | 第 1 天下午 | WebSocket 数据格式说明 | Unity 能接收到手部坐标、捏合状态、点击状态等核心字段 |
| A4 | 完成 Unity 虚拟手基础显示与位置映射 | 申忠佩 | 汪佳佳 | 第 1 天晚上 | 虚拟手 Demo 场景 | 虚拟手能跟随真实手势移动，画面无明显卡顿 |
| A5 | 实现抓取、释放、点击三个基础交互动作 | 申忠佩、汪佳佳 | 夏思羿 | 第 2 天上午 | 基础手势交互脚本 | 用户可通过真实手势完成物体抓取、释放和按钮点击 |
| A6 | 实现旋转阀门、推拉开关等工厂常见操作原型 | 汪佳佳 | 申忠佩、张云焯 | 第 2 天下午 | 阀门操作、开关操作 Demo | 操作逻辑清晰，误触发可接受，具备进一步优化空间 |
| A7 | 搭建工厂训练大厅与基础工位布局 | 张云焯 | 汪佳佳 | 第 2 天晚上 | Unity 工厂大厅场景 | 包含训练入口、工位区域、基础工业设备和清晰导航 |
| A8 | 完成不同训练场景之间的切换机制 | 张云焯 | 申忠佩 | 第 3 天上午 | 场景入口与返回逻辑 | 用户可从大厅进入对应训练任务，并能返回大厅 |
| A9 | 整理运行指令、环境配置和常见问题 | 刘家伟 | 李昊璇 | 第 3 天上午 | 项目运行说明文档 | 组员可根据文档独立启动 Python 服务和 Unity 项目 |
| A10 | 编写迭代一测试用例与问题记录表 | 李昊璇 | 全体成员 | 第 3 天下午 | 测试用例表、缺陷记录表 | 覆盖识别、交互、场景切换、演示流程等核心功能 |
| A11 | 准备迭代一阶段演示流程 | 陈俊福 | 张云焯、李昊璇 | 第 3 天下午 | 演示脚本与成果说明 | 能完整展示“识别-交互-场景训练”的闭环效果 |
| A12 | 形成迭代一阶段成果材料 | 李昊璇 | 全体成员 | 第 3 天晚上 | 冲刺成果说明、会议纪要归档 | 文档与代码成果对应，便于后续评审和答辩 |

十、会议总结

本次迭代一冲刺计划会议围绕“基础手势实现与工厂训练场景搭建”这一核心目标展开，重点明确了迭代一的开发范围、任务分工、时间安排、验收标准和风险应对措施。会议认为，慧动手项目当前正处于从需求设计转向可运行原型开发的关键阶段，迭代一不宜追求功能数量过多，而应优先完成“真实手势输入、Unity 场景响应、基础训练任务可演示”的最小闭环。

经过讨论，团队一致确认迭代一周期为 3 天，主要目标不是完成完整系统，而是搭建后续开发的技术基座。具体来说，本轮迭代需要打通 Python 手势识别服务与 Unity 训练场景之间的数据链路，实现抓取、释放、点击、旋转、推拉等基础交互动作，并完成一个具有工厂氛围的训练大厅和若干基础操作工位。只要该闭环能够稳定运行，后续迭代就可以在此基础上扩展训练任务、考核机制、数据统计和界面优化。

| 总结维度 | 会议形成的主要结论 | 对项目推进的意义 |
| --- | --- | --- |
| 迭代定位 | 迭代一聚焦基础手势与场景基座 | 避免一开始功能过散，保证核心链路先跑通 |
| 技术路线 | 采用 Python + MediaPipe 完成识别，Unity 完成交互与场景反馈 | 明确前后端职责，降低模块耦合 |
| 功能重点 | 优先实现抓取、释放、点击、旋转、推拉等基础动作 | 为后续工厂任务训练提供通用交互能力 |
| 场景目标 | 搭建工厂大厅、训练工位和场景切换入口 | 让项目从单一 Demo 转向完整训练平台雏形 |
| 协作方式 | 按 Scrum 方式推进，每日同步、及时联调 | 保证 3 天短周期内信息透明、问题及时暴露 |
| 验收标准 | 以“可运行、可交互、可演示、可扩展”为核心 | 便于团队和教师对迭代成果进行客观评价 |

会议进一步明确，迭代一的成功标准不是界面完全精美，也不是训练系统功能全部完备，而是要证明项目的核心方案具备可行性。也就是说，用户能够通过真实手部动作影响 Unity 场景中的物体，并在工厂训练环境中完成至少一类可观察、可验证的操作任务。该成果将作为整个项目后续迭代的基础版本。

在人员协作方面，会议确认由陈俊福负责产品方向与目标把控，张云焯负责冲刺组织、任务协调和场景主线推进，夏思羿负责手势识别算法与关键动作判断，汪佳佳和申忠佩负责 Unity 交互实现与场景反馈，何哲宇和刘家伟负责后端通信、运行环境与数据结构支持，李昊璇负责测试用例、问题记录和过程文档整理。各成员分工清晰，但在联调阶段需要保持高频沟通，尤其是手势识别、Unity 映射和交互判定三个模块之间不能割裂开发。

会议也强调，迭代一时间较短，团队必须控制范围。对于登录注册、完整成绩统计、学习报告、课程管理、复杂考核评分等功能，本轮只做接口预留或文档说明，不纳入必须完成范围。团队应优先保证基础手势识别稳定、Unity 操作反馈明确、训练场景能够正常进入和演示。若出现识别精度不稳定、摄像头兼容性差、交互误触发等问题，应优先采用降低动作复杂度、增加阈值缓冲、简化演示流程等方式保障阶段成果交付。

综合来看，本次会议达成了较为明确的迭代共识：迭代一要完成慧动手项目的“能识别、能交互、能进入场景训练”的基础版本。该版本虽然不是最终成品，但必须体现项目的核心特色，即通过低成本摄像头和手势识别技术，让员工在虚拟工厂环境中完成基础操作训练。会议结束后，各成员将按照已确认的任务清单和时间节点推进开发，并在每日站会中持续跟踪进度、暴露问题、调整实现细节，确保迭代一在 3 天内形成可演示、可说明、可继续扩展的阶段成果。