## 版本信息
慧动手迭代1冲刺待办列表跟踪表 | 慧动手迭代1冲刺待办列表跟踪表 | 慧动手迭代1冲刺待办列表跟踪表 | 慧动手迭代1冲刺待办列表跟踪表 | 慧动手迭代1冲刺待办列表跟踪表 | 慧动手迭代1冲刺待办列表跟踪表 | 慧动手迭代1冲刺待办列表跟踪表 | 慧动手迭代1冲刺待办列表跟踪表 | 慧动手迭代1冲刺待办列表跟踪表 | 慧动手迭代1冲刺待办列表跟踪表
项目：基于手势识别的工厂员工虚拟仿真培训平台 ¦ 迭代周期：3天 ¦ 文档版本：V1.0.0 | 项目：基于手势识别的工厂员工虚拟仿真培训平台 ¦ 迭代周期：3天 ¦ 文档版本：V1.0.0 | 项目：基于手势识别的工厂员工虚拟仿真培训平台 ¦ 迭代周期：3天 ¦ 文档版本：V1.0.0 | 项目：基于手势识别的工厂员工虚拟仿真培训平台 ¦ 迭代周期：3天 ¦ 文档版本：V1.0.0 | 项目：基于手势识别的工厂员工虚拟仿真培训平台 ¦ 迭代周期：3天 ¦ 文档版本：V1.0.0 | 项目：基于手势识别的工厂员工虚拟仿真培训平台 ¦ 迭代周期：3天 ¦ 文档版本：V1.0.0 | 项目：基于手势识别的工厂员工虚拟仿真培训平台 ¦ 迭代周期：3天 ¦ 文档版本：V1.0.0 | 项目：基于手势识别的工厂员工虚拟仿真培训平台 ¦ 迭代周期：3天 ¦ 文档版本：V1.0.0 | 项目：基于手势识别的工厂员工虚拟仿真培训平台 ¦ 迭代周期：3天 ¦ 文档版本：V1.0.0 | 项目：基于手势识别的工厂员工虚拟仿真培训平台 ¦ 迭代周期：3天 ¦ 文档版本：V1.0.0
版本 | 日期 | 更新人员 | 更新类型 | 更新内容说明 | 更新范围 | 联动变更文档 | 审核人员 | 备注 | 适用迭代
V1.0.0 | 2026-06-11 | 申忠佩 | 初始化 | 创建慧动手迭代一冲刺待办列表、交付物清单与进度统计看板 | 全工作簿 | 迭代1冲刺计划会议纪要、用户故事文档、项目报告 | 张云焯 | 课堂提交版 | 迭代一
V1.0.1 | 2026-06-12 | 李昊璇 | 预留 | 根据每日站会和最终评审结果更新状态 | 冲刺待办列表、交付物清单 | 测试用例与问题清单 | 陈俊福 | 后续可维护 | 迭代一
V1.1.0 | 2026-06-12 | 张哲源 | 预留 | 迭代二开始前，冻结迭代一归档状态 | 全部 | 迭代一评审记录 | 陈俊福 | 归档版本 | 迭代一
说明：本文件用于跟踪慧动手项目迭代一（基础手势实现与工厂场景搭建）的冲刺待办、交付物、状态统计与验收情况。 | 说明：本文件用于跟踪慧动手项目迭代一（基础手势实现与工厂场景搭建）的冲刺待办、交付物、状态统计与验收情况。 | 说明：本文件用于跟踪慧动手项目迭代一（基础手势实现与工厂场景搭建）的冲刺待办、交付物、状态统计与验收情况。 | 说明：本文件用于跟踪慧动手项目迭代一（基础手势实现与工厂场景搭建）的冲刺待办、交付物、状态统计与验收情况。 | 说明：本文件用于跟踪慧动手项目迭代一（基础手势实现与工厂场景搭建）的冲刺待办、交付物、状态统计与验收情况。 | 说明：本文件用于跟踪慧动手项目迭代一（基础手势实现与工厂场景搭建）的冲刺待办、交付物、状态统计与验收情况。 | 说明：本文件用于跟踪慧动手项目迭代一（基础手势实现与工厂场景搭建）的冲刺待办、交付物、状态统计与验收情况。 | 说明：本文件用于跟踪慧动手项目迭代一（基础手势实现与工厂场景搭建）的冲刺待办、交付物、状态统计与验收情况。 | 说明：本文件用于跟踪慧动手项目迭代一（基础手势实现与工厂场景搭建）的冲刺待办、交付物、状态统计与验收情况。 | 说明：本文件用于跟踪慧动手项目迭代一（基础手势实现与工厂场景搭建）的冲刺待办、交付物、状态统计与验收情况。

## 冲刺待办列表
迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表 | 迭代一冲刺待办列表
目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环 | 目标：打通 Python 手势识别 - Unity 实时交互 - 工厂训练场景的可演示闭环
待办项ID | 待办项名称 | 所属模块 | 关联用户故事 | 优先级 | MoSCoW | 故事点 | 责任人 | 协作人员 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 当前状态 | 完成度 | 验收标准要点 | 关联交付物ID | 主要风险/依赖 | 备注 | 是否纳入迭代一验收
PB-GR-001 | Python 摄像头采集与 MediaPipe 手部识别接入 | 手势识别服务 | US-GR-01 | 高 | Must | 8 | 夏思羿 | 刘家伟 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 验收通过 | 100% | 1. 可调用本机摄像头；2. 能输出 21 个手部关键点；3. 识别延迟满足演示要求；4. 异常时有提示信息 | D-F-001;D-C-001 | MediaPipe 模型依赖、摄像头权限 | 已完成基础链路，后续继续优化识别稳定性 | 是
PB-COM-002 | Unity 与 Python WebSocket 手势数据通信 | 通信与数据链路 | US-SYS-01 | 高 | Must | 8 | 刘家伟 | 夏思羿、申忠佩 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 验收通过 | 100% | 1. Python 服务监听端口正常；2. Unity 可实时接收手部坐标；3. 包含捏合、点击、旋转等状态字段；4. 断连后可重新启动恢复 | D-F-002;D-C-002 | 端口占用、网络阻塞、字段不一致 | 已形成基础字段协议 | 是
PB-UV-003 | Unity 虚拟手显示与坐标映射 | Unity 交互基础 | US-INT-01 | 高 | Must | 6 | 申忠佩 | 汪佳佳 | 2026-06-10 | 2026-06-06 | 待验收 | 90% | 1. 虚拟手能跟随真实手移动；2. 坐标映射方向正确；3. 有平滑处理；4. 手部位置不明显抖动 | D-F-003;D-C-003 | 摄像头画面方向、Unity 坐标系差异 | 基础效果可用，手形美观度继续优化 | 是
PB-INT-004 | 抓取与释放基础交互 | 基础手势操作 | US-INT-02 | 高 | Must | 8 | 申忠佩 | 夏思羿、汪佳佳 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 验收通过 | 95% | 1. 捏合/握拳时可抓取物体；2. 松手后物体释放；3. 释放后支持自由落体；4. 不抓握时物体不应跟随移动 | D-F-004;D-C-004 | 误抓取、释放判定延迟、物体碰撞异常 | 已完成核心逻辑，保留阈值调试空间 | 是
PB-INT-005 | 指尖点击与按钮触发逻辑 | 基础手势操作 | US-INT-03 | 高 | Must | 6 | 汪佳佳 | 申忠佩 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 待优化 | 85% | 1. 食指靠近按钮后出现反馈；2. 点击动作才触发按钮；3. 不能仅进入区域就触发；4. 支持冷却时间防连点 | D-F-005;D-C-005 | 点击判定过严或过宽导致误触 | 当前可用，仍需根据演示机摄像头调阈值 | 是
PB-INT-006 | 旋转阀门基础操作 | 工厂常用操作 | US-OP-01 | 高 | Must | 8 | 汪佳佳 | 夏思羿、申忠佩 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 待优化 | 80% | 1. 手势靠近阀门出现引导线；2. 支持连续角度旋转；3. 旋转方向与手部轨迹一致；4. 灵敏度可调 | D-F-006;D-C-006 | 角度映射过敏或不灵敏、手部上移导致阀门位移 | 已实现 360 度旋转基础版本，灵敏度继续调参 | 是
PB-INT-007 | 推拉开关基础操作 | 工厂常用操作 | US-OP-02 | 中 | Should | 5 | 申忠佩 | 汪佳佳 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 待验收 | 90% | 1. 支持手掌/指尖推拉；2. 开关状态切换明确；3. UI 显示当前状态；4. 与其他操作场景相互独立 | D-F-007;D-C-007 | 开关碰撞范围与手势方向判断 | 已从同学分支同步基础功能 | 建议项
PB-SC-008 | 传送带分拣训练场景 | 训练任务场景 | US-SC-01 | 高 | Must | 8 | 张云焯 | 申忠佩、汪佳佳 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 验收通过 | 95% | 1. 随机刷新不同颜色物块；2. 物块可沿传送带移动；3. 可抓取分拣到对应箱体；4. 箱体显示累计数量 | D-F-008;D-C-008 | 物体碰撞、容量统计、引导线误显示 | 已完成无限循环分拣基础版本 | 是
PB-SC-009 | 工厂训练大厅与工位布局搭建 | 工厂大厅 | US-SC-02 | 高 | Must | 8 | 张云焯 | 汪佳佳 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 待优化 | 85% | 1. 大厅具备工业场景氛围；2. 训练工位分布清晰；3. 支持自由移动；4. 场景空间不拥挤；5. UI 不遮挡核心画面 | D-F-009;D-C-009 | 场景拥挤、素材风格不统一、性能下降 | 已搭建大厅，仍需扩大空间并美化资源 | 是
PB-SC-010 | 训练场景入口与切换机制 | 场景流转 | US-SC-03 | 高 | Must | 6 | 张云焯 | 申忠佩 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 验收通过 | 100% | 1. 可从大厅进入不同训练任务；2. 各训练任务互相独立；3. 支持返回大厅；4. 进入任务后加载对应交互逻辑 | D-F-010;D-C-010 | 场景未加入 Build Settings、任务 ID 不一致 | 已完成基础入口机制 | 是
PB-OP-06 | 急停复位操作原型 | 工厂常用操作 | US-OP-03 | 中 | Should | 4 | 汪佳佳 | 李昊璇 | 2026-06-12 |  | 联调中 | 65% | 1. 急停按钮有明显红色提示；2. 点击后进入停机状态；3. 复位后恢复运行；4. 状态变化可被记录 | D-F-011;D-C-011 | 点击误触、状态未同步到任务逻辑 | 已加入待办，作为迭代一扩展项 | 建议项
PB-OP-012 | 滑块校准操作原型 | 工厂常用操作 | US-OP-04 | 中 | Should | 4 | 申忠佩 | 汪佳佳 | 2026-06-12 |  | 联调中 | 60% | 1. 可拖动滑块到目标区间；2. 有目标刻度提示；3. 超出范围时有反馈；4. 支持重置 | D-F-012;D-C-012 | 拖拽判定和目标范围反馈不稳定 | 后续可用于仪表校准类训练 | 建议项
PB-OP-013 | 档位选择操作原型 | 工厂常用操作 | US-OP-05 | 中 | Could | 3 | 汪佳佳 | 申忠佩 | 2026-06-12 |  | 待开发 | 30% | 1. 支持多个档位；2. 当前档位高亮；3. 只有有效拨动才切换；4. 可用于设备模式选择训练 | D-F-013;D-C-013 | 档位碰撞区域设计不清晰 | 作为迭代一补充项，优先级低于核心动作 | 建议项
PB-OP-014 | 螺栓拧紧操作原型 | 工厂常用操作 | US-OP-06 | 中 | Could | 5 | 夏思羿 | 汪佳佳 | 2026-06-12 |  | 待优化 | 50% | 1. 支持旋转累计圈数；2. 有拧紧进度反馈；3. 达到目标圈数后判定完成；4. 支持错误方向提示 | D-F-014;D-C-014 | 旋转角度累计误差、手势识别抖动 | 已做初版，但真实感和稳定性仍需提高 | 建议项
PB-UI-015 | 训练大厅 UI 菜单与提示优化 | 界面与体验 | US-UI-01 | 中 | Should | 4 | 汪佳佳 | 李昊璇 | 2026-06-12 |  | 待优化 | 70% | 1. 右上角任务菜单可展开/收缩；2. 左上角与左下角冗余提示移除；3. 字体不镜像；4. 不遮挡操作画面 | D-F-015 | UI 遮挡、字号不统一、菜单状态混乱 | 已根据演示反馈调整部分 HUD | 建议项
PB-DATA-016 | 训练数据结构与日志字段预留 | 数据与记录 | US-DATA-01 | 中 | Should | 4 | 何哲宇 | 刘家伟 | 2026-06-12 |  | 联调中 | 60% | 1. 预留任务 ID、开始时间、完成时间、错误次数、操作用时等字段；2. 便于后续考核统计；3. 不影响当前演示性能 | D-D-001;D-C-015 | 字段设计过重导致本轮开发分散 | 本轮只做字段预留，不做完整报表 | 建议项
PB-DOC-017 | 运行环境与启动说明整理 | 过程文档 | US-DOC-01 | 高 | Must | 3 | 刘家伟 | 李昊璇 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 验收通过 | 100% | 1. 写清 Python 运行命令；2. 写清 Unity 打开场景；3. 标注常见问题；4. 组员可按说明独立运行 | D-D-002 | 环境路径差异、依赖版本不一致 | 已形成基础运行流程 | 是
PB-TEST-018 | 迭代一测试用例与问题清单 | 测试与质量 | US-QA-01 | 高 | Must | 5 | 李昊璇 | 全体成员 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 待验收 | 90% | 1. 覆盖识别、通信、抓取、点击、场景切换；2. 记录问题、严重程度、责任人；3. 支持迭代评审复盘 | D-D-003 | 测试记录滞后于开发进度 | 已整理主要测试场景，待最终演示后补充结果 | 是
PB-PM-019 | 迭代一冲刺过程文档归档 | 项目管理 | US-PM-01 | 中 | Must | 3 | 李昊璇 | 张云焯 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 验收通过 | 100% | 1. 冲刺计划会议纪要完整；2. 待办跟踪表完整；3. 任务分工与交付物对应；4. 能支撑课堂检查 | D-D-004 | 文档和代码成果不一致 | 本表为归档材料之一 | 是
PB-RISK-020 | 演示环境兼容性检查 | 测试与质量 | US-QA-02 | 高 | Must | 3 | 李昊璇 | 刘家伟、夏思羿 | 2026-06-12 |  | 联调中 | 75% | 1. 检查摄像头可用；2. 检查 MediaPipe 模型路径；3. 检查 Unity 场景可进入；4. 准备异常时的备用演示方案 | D-D-005 | 现场设备缺少依赖或摄像头不可用 | 需在汇报电脑上再次验证 | 是

## 交付物清单
迭代一交付物清单 | 迭代一交付物清单 | 迭代一交付物清单 | 迭代一交付物清单 | 迭代一交付物清单 | 迭代一交付物清单 | 迭代一交付物清单 | 迭代一交付物清单 | 迭代一交付物清单 | 迭代一交付物清单 | 迭代一交付物清单 | 迭代一交付物清单 | 迭代一交付物清单
交付物与冲刺待办项一一关联，用于评审、验收与归档 | 交付物与冲刺待办项一一关联，用于评审、验收与归档 | 交付物与冲刺待办项一一关联，用于评审、验收与归档 | 交付物与冲刺待办项一一关联，用于评审、验收与归档 | 交付物与冲刺待办项一一关联，用于评审、验收与归档 | 交付物与冲刺待办项一一关联，用于评审、验收与归档 | 交付物与冲刺待办项一一关联，用于评审、验收与归档 | 交付物与冲刺待办项一一关联，用于评审、验收与归档 | 交付物与冲刺待办项一一关联，用于评审、验收与归档 | 交付物与冲刺待办项一一关联，用于评审、验收与归档 | 交付物与冲刺待办项一一关联，用于评审、验收与归档 | 交付物与冲刺待办项一一关联，用于评审、验收与归档 | 交付物与冲刺待办项一一关联，用于评审、验收与归档
交付物ID | 交付物名称 | 所属模块 | 交付类型 | 责任认领人 | 核心验收标准 | 计划交付时间 | 实际交付时间 | 交付状态 | 更新记录 | 关联待办项ID | 关联用户故事ID | 备注
D-F-001 | Python 手势识别服务（可运行） | 手势识别服务 | 功能交付物 | 夏思羿 | 摄像头可启动，MediaPipe 能输出手部关键点，控制台无阻塞报错 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 验收通过 | 6-10 16:00：完成基础识别链路并通过组内演示 | PB-GR-001 | US-GR-01
D-F-002 | WebSocket 手势数据通信通道 | 通信与数据链路 | 功能交付物 | 刘家伟 | Unity 能接收 Python 输出的手部坐标和动作状态，端口与字段说明清晰 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 验收通过 | 6-10 18:00：完成通信联调，字段协议同步给 Unity 组 | PB-COM-002 | US-SYS-01
D-F-003 | Unity 虚拟手显示与跟随效果 | Unity 交互基础 | 功能交付物 | 申忠佩 | 虚拟手跟随真实手移动，支持平滑处理，画面方向正确 | 2026-06-11 |  | 待验收 | 6-11 12:00：完成基础显示，待最终验收 | PB-UV-003 | US-INT-01
D-F-004 | 抓取与释放训练 Demo | 基础手势操作 | 功能交付物 | 申忠佩 | 真实手势可抓取、移动、释放物体，释放后物体遵循物理效果 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 验收通过 | 6-11 17:00：完成抓取释放逻辑并修复未抓握跟随问题 | PB-INT-004 | US-INT-02
D-F-005 | 指尖点击按钮交互 Demo | 基础手势操作 | 功能交付物 | 汪佳佳 | 食指点击可触发按钮，靠近但未点击不会直接触发 | 2026-06-11 |  | 待优化 | 6-11 20:00：完成初版点击逻辑，阈值待继续调试 | PB-INT-005 | US-INT-03
D-F-006 | 旋转阀门训练 Demo | 工厂常用操作 | 功能交付物 | 汪佳佳 | 支持阀门连续旋转和角度反馈，灵敏度可配置 | 2026-06-12 |  | 待优化 | 6-12 10:00：完成 360 度旋转基础版本，保留调参项 | PB-INT-006 | US-OP-01
D-F-007 | 推拉开关训练 Demo | 工厂常用操作 | 功能交付物 | 申忠佩 | 可通过手势完成推拉开关动作，状态反馈明确 | 2026-06-12 |  | 待验收 | 6-12 6:00：同步同学分支基础功能，待集成验收 | PB-INT-007 | US-OP-02
D-F-008 | 传送带分拣训练场景 | 训练任务场景 | 功能交付物 | 张云焯 | 随机刷新物块，传送带循环运行，分拣箱统计数量 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 验收通过 | 6-12 15:00：完成随机刷新、抓取分拣和数量显示 | PB-SC-008 | US-SC-01
D-F-009 | 工厂训练大厅与工位布局 | 工厂大厅 | 功能交付物 | 张云焯 | 大厅可自由移动，训练工位分布明确，具备工厂场景氛围 | 2026-06-12 |  | 待优化 | 6-12 16:00：完成基础大厅，后续继续扩大空间和美化资源 | PB-SC-009 | US-SC-02
D-F-010 | 训练场景入口与切换机制 | 场景流转 | 功能交付物 | 张云焯 | 大厅可进入多个训练任务，任务之间互相独立并可返回 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 验收通过 | 6-12 17:00：完成训练入口与任务 ID 映射 | PB-SC-010 | US-SC-03
D-F-06 | 急停复位操作原型 | 工厂常用操作 | 功能交付物 | 汪佳佳 | 支持急停触发和复位恢复，状态变化可视化 | 2026-06-12 |  | 联调中 | 6-12 17:30：初版完成，待与点击逻辑联调 | PB-OP-06 | US-OP-03
D-F-012 | 滑块校准操作原型 | 工厂常用操作 | 功能交付物 | 申忠佩 | 可拖动滑块至目标刻度，具备范围反馈 | 2026-06-12 |  | 联调中 | 6-12 17:30：初版完成，待拖拽阈值优化 | PB-OP-012 | US-OP-04
D-F-013 | 档位选择操作原型 | 工厂常用操作 | 功能交付物 | 汪佳佳 | 支持多档位切换和当前档位高亮 | 2026-06-12 |  | 待开发 | 6-12 18:00：作为补充功能列入后续优化 | PB-OP-013 | US-OP-05
D-F-014 | 螺栓拧紧操作原型 | 工厂常用操作 | 功能交付物 | 夏思羿 | 支持旋转累计、进度反馈和目标完成判定 | 2026-06-12 |  | 待优化 | 6-12 18:00：初版完成，真实感仍需提高 | PB-OP-014 | US-OP-06
D-F-015 | 训练大厅 UI 菜单与提示优化 | 界面与体验 | 功能交付物 | 汪佳佳 | 右上角菜单可展开收缩，冗余提示移除，文字不镜像 | 2026-06-12 |  | 待优化 | 6-12 18:30：完成部分 HUD 调整 | PB-UI-015 | US-UI-01
D-C-001 | Python 手势识别核心代码 | 手势识别服务 | 代码交付物 | 夏思羿 | 代码结构清晰，可通过命令启动，依赖说明完整 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 验收通过 | 6-10 18:00：提交 gesture-service 相关代码 | PB-GR-001 | US-GR-01
D-C-002 | Unity 交互脚本代码 | Unity 交互基础 | 代码交付物 | 申忠佩 | 包含虚拟手、抓取、点击、场景入口等核心脚本 | 2026-06-12 |  | 待验收 | 6-12 18:00：脚本已整理，待统一代码审查 | PB-UV-003;PB-INT-004;PB-INT-005;PB-SC-010 | US-INT-01
D-D-001 | 训练数据字段设计说明 | 数据与记录 | 文档交付物 | 何哲宇 | 说明任务 ID、用时、错误次数、完成状态等字段 | 2026-06-12 |  | 联调中 | 6-12 18:00：完成字段草案 | PB-DATA-016 | US-DATA-01
D-D-002 | 项目运行环境与启动说明 | 过程文档 | 文档交付物 | 刘家伟 | 包含 Python 服务启动、Unity 场景打开、常见问题处理 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 验收通过 | 6-12 19:00：完成运行指令整理 | PB-DOC-017 | US-DOC-01
D-D-003 | 迭代一测试用例与问题清单 | 测试与质量 | 文档交付物 | 李昊璇 | 覆盖识别、通信、交互、场景切换与演示环境 | 2026-06-12 |  | 待验收 | 6-12 19:00：完成测试用例初稿 | PB-TEST-018;PB-RISK-020 | US-QA-01;US-QA-02
D-D-004 | 迭代一冲刺计划与待办跟踪文档 | 项目管理 | 文档交付物 | 李昊璇 | 会议纪要、待办列表、交付物清单内容一致，可用于课堂检查 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 验收通过 | 6-12 20:00：完成归档版 | PB-PM-019 | US-PM-01
D-CF-001 | 演示环境配置与备用方案 | 测试与质量 | 配置交付物 | 刘家伟 | 包含依赖版本、端口、摄像头配置与备用启动方案 | 2026-06-12 |  | 联调中 | 6-12 20:00：待在汇报电脑复测 | PB-RISK-020 | US-QA-02

## 进度统计看板
迭代一进度统计看板 | 迭代一进度统计看板 | 迭代一进度统计看板 | 迭代一进度统计看板 | 迭代一进度统计看板 | 迭代一进度统计看板 | 迭代一进度统计看板 | 迭代一进度统计看板 | 迭代一进度统计看板 | 迭代一进度统计看板 | 迭代一进度统计看板 | 迭代一进度统计看板 | 迭代一进度统计看板 | 迭代一进度统计看板
自动汇总冲刺待办、故事点、交付物状态与模块进度，便于每日站会和迭代评审使用 | 自动汇总冲刺待办、故事点、交付物状态与模块进度，便于每日站会和迭代评审使用 | 自动汇总冲刺待办、故事点、交付物状态与模块进度，便于每日站会和迭代评审使用 | 自动汇总冲刺待办、故事点、交付物状态与模块进度，便于每日站会和迭代评审使用 | 自动汇总冲刺待办、故事点、交付物状态与模块进度，便于每日站会和迭代评审使用 | 自动汇总冲刺待办、故事点、交付物状态与模块进度，便于每日站会和迭代评审使用 | 自动汇总冲刺待办、故事点、交付物状态与模块进度，便于每日站会和迭代评审使用 | 自动汇总冲刺待办、故事点、交付物状态与模块进度，便于每日站会和迭代评审使用 | 自动汇总冲刺待办、故事点、交付物状态与模块进度，便于每日站会和迭代评审使用 | 自动汇总冲刺待办、故事点、交付物状态与模块进度，便于每日站会和迭代评审使用 | 自动汇总冲刺待办、故事点、交付物状态与模块进度，便于每日站会和迭代评审使用 | 自动汇总冲刺待办、故事点、交付物状态与模块进度，便于每日站会和迭代评审使用 | 自动汇总冲刺待办、故事点、交付物状态与模块进度，便于每日站会和迭代评审使用 | 自动汇总冲刺待办、故事点、交付物状态与模块进度，便于每日站会和迭代评审使用
指标 | 数值 |  | 待办状态 | 数量 | 占比 |  | 模块 | 待办数 | 平均完成度 | 核心说明
待办项总数 | 20 |  | 验收通过 | 7 | 35% |  | 手势识别服务 | 1 | 100% | 摄像头采集与 MediaPipe 识别链路
Must 项数量 | 13 |  | 待验收 | 3 | 15% |  | 通信与数据链路 | 1 | 100% | WebSocket 数据传输与字段协议
验收通过待办 | 7 |  | 待优化 | 5 | 25% |  | Unity 交互基础 | 1 | 90% | 虚拟手显示、坐标映射与交互基座
待优化/联调中 | 9 |  | 联调中 | 4 | 20% |  | 基础手势操作 | 2 | 90% | 抓取释放、指尖点击等通用操作
故事点总数 | 109 |  | 待开发 | 1 | 5% |  | 工厂常用操作 | 6 | 62.5% | 阀门、推拉、急停、滑块、档位、螺栓
已完成故事点 | 91.75 |  | 开发中 | 0 | 0% |  | 训练任务场景 | 1 | 95% | 传送带分拣与任务化训练
待办完成率 | 35% |  | 验收不通过 | 0 | 0% |  | 工厂大厅 | 1 | 85% | 自由移动、训练工位与空间布局
|  |  | 合计 | 20 | 100% |  | 场景流转 | 1 | 100% | 大厅进入任务与返回逻辑
[7 empty] | 测试与质量 | 2 | 82.5% | 测试用例、演示环境与风险验证
迭代一关键结论 | 迭代一关键结论 | 迭代一关键结论 | 迭代一关键结论
1 | 本轮重点不是完整业务系统，而是打通真实手势输入、Unity 交互反馈和工厂场景演示闭环。 | 本轮重点不是完整业务系统，而是打通真实手势输入、Unity 交互反馈和工厂场景演示闭环。 | 本轮重点不是完整业务系统，而是打通真实手势输入、Unity 交互反馈和工厂场景演示闭环。
2 | 抓取释放、点击按钮、阀门旋转、推拉开关、传送带分拣构成本轮核心基础能力。 | 抓取释放、点击按钮、阀门旋转、推拉开关、传送带分拣构成本轮核心基础能力。 | 抓取释放、点击按钮、阀门旋转、推拉开关、传送带分拣构成本轮核心基础能力。
3 | 登录注册、完整考核评分、学习报告和课程管理暂不纳入迭代一强制验收范围。 | 登录注册、完整考核评分、学习报告和课程管理暂不纳入迭代一强制验收范围。 | 登录注册、完整考核评分、学习报告和课程管理暂不纳入迭代一强制验收范围。
4 | 待优化项主要集中在交互阈值、阀门灵敏度、UI 遮挡和工厂大厅真实感。 | 待优化项主要集中在交互阈值、阀门灵敏度、UI 遮挡和工厂大厅真实感。 | 待优化项主要集中在交互阈值、阀门灵敏度、UI 遮挡和工厂大厅真实感。
5 | 迭代二可在本轮基础上继续做训练流程串联、评分规则和数据统计。 | 迭代二可在本轮基础上继续做训练流程串联、评分规则和数据统计。 | 迭代二可在本轮基础上继续做训练流程串联、评分规则和数据统计。

## 使用说明
冲刺待办列表填写与维护说明 | 冲刺待办列表填写与维护说明 | 冲刺待办列表填写与维护说明 | 冲刺待办列表填写与维护说明 | 冲刺待办列表填写与维护说明 | 冲刺待办列表填写与维护说明
适用于慧动手项目迭代一过程跟踪、每日站会、迭代评审和文档归档 | 适用于慧动手项目迭代一过程跟踪、每日站会、迭代评审和文档归档 | 适用于慧动手项目迭代一过程跟踪、每日站会、迭代评审和文档归档 | 适用于慧动手项目迭代一过程跟踪、每日站会、迭代评审和文档归档 | 适用于慧动手项目迭代一过程跟踪、每日站会、迭代评审和文档归档 | 适用于慧动手项目迭代一过程跟踪、每日站会、迭代评审和文档归档
类别 | 字段/事项 | 填写要求 | 示例 | 责任人 | 注意事项
基础信息 | 待办项ID | 按 PB-模块-序号 编码，不可重复 | PB-INT-004 | Scrum Master | 新增任务需同步交付物清单
基础信息 | 所属模块 | 使用项目统一模块名称 | 基础手势操作 | 任务负责人 | 模块名影响统计看板
计划管理 | 优先级 | 高/中/低 | 高 | 产品负责人 | 高优先级任务优先保证可演示
计划管理 | MoSCoW | Must/Should/Could/Won't | Must | 产品负责人 | Must 项是迭代一验收重点
进度管理 | 当前状态 | 按状态流转更新 | 联调中 | 责任人 | 不可长期停留在开发中不说明原因
进度管理 | 完成度 | 按 0%-100% 填写 | 85% | 责任人 | 待优化项可高于 80%，但不能写 100%
验收管理 | 验收标准要点 | 写清可验证条件 | 能抓取、移动、释放物体 | 测试负责人 | 避免只写“基本完成”
交付管理 | 关联交付物ID | 与交付物清单保持一致 | D-F-004 | 文档负责人 | 任务完成但无交付物视为归档不完整
风险管理 | 主要风险/依赖 | 记录影响开发和演示的问题 | 摄像头权限、阈值误触 | 责任人 | 每日站会需同步高风险项
维护流程 | 每日站会前 | 责任人更新状态、完成度和备注 | 第2天 09:30 前更新 | 全体成员 | 未更新视为进度未知
维护流程 | 每日站会后 | Scrum Master 汇总阻塞项并调整优先级 | 调整阀门优化优先级 | 张云焯 | 范围变更需 PO 确认
维护流程 | 迭代评审前 | 测试负责人核对待办、交付物、问题清单是否一致 | 检查 D-D-003 | 李昊璇 | 文档与代码演示要一致
状态说明 | 验收通过 | 功能已完成并通过组内验收 | 抓取释放 | 验收人 | 可进入最终演示
状态说明 | 待优化 | 基础可用但体验或稳定性仍需提升 | 阀门旋转 | 责任人 | 可作为后续迭代优化项
状态说明 | 联调中 | 功能初版存在但需跨模块调试 | 急停复位 | 责任人 | 需写明依赖模块
状态说明 | 待开发 | 本轮列入范围但优先级较低或未启动 | 档位选择 | 责任人 | 必要时可转入迭代二